## Plan1
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL - T.R.E./SC
REFORMA DO ANEXO
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
ÍTEM | SERVIÇO | VALOR | % | MÊS 01 | MÊS 02 | MÊS 03 | MÊS 04 | MÊS 05 | MÊS 06 | TOTAIS
1. | IMPLANTAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO
1.1 | Mobilização e Tapumes | 3364 | 0.17% | 100% | [5 empty] | 100%
1.2 | Demolições Internas | 24312.8 | 1.2% | 100% | [5 empty] | 100%
1.3. | Demolições Externas | 6251.2 | 0.31% |  |  |  |  | 100% |  | 100%
2. | ESTRUTURA EM CONCRETO/AÇO
2.1 | Estrutura Mezanino | 17604.48 | 0.87% | 100%
2.2 | Estrutura Passarela | 34400 | 1.69% |  |  |  |  | 50% | 50% | 100%
3. | MOVIMENTO DE TERRA
3.1 | Escavações | 1440 | 0.07% | 100% | [5 empty] | 100%
3.2 | Aterros | 2304 | 0.11% |  |  |  |  | 100% |  | 100%
4. | ALVENARIA E OUTRAS VEDAÇÕES
4.1 | Alvenaria tijolos furados | 771.2 | 0.04% | 100% | [5 empty] | 100%
4.2 | Elemento Vazado de concreto | 1233.92 | 0.06% | 100% | [5 empty] | 100%
5. | COBERTURA
5.1 | Reparos nas coberturas existentes | 3168 | 0.16% | 100% | [5 empty] | 100%
6. | IMPERMEABILIZAÇÃO
6.1 | Reservatório/Cisterna | 3696.48 | 0.18% |  | 100% |  |  |  |  | 100%
6.2 | Calhas e laje cobertura | 2841.6 | 0.14% |  | 100% |  |  |  |  | 100%
7. | PAVIMENTAÇÃO
7.1 | Argamassa cimentícia autonivelante | 6886.4 | 0.34% |  |  |  |  | 100% |  | 100%
7.2 | Carpet | 7912.08 | 0.39% | [5 empty] | 100% | 100%
7.3 | Piso Cerâmico | 6430.08 | 0.32% |  |  |  |  | 50% | 50% | 100%
7.4 | Ladrilho Hidráulico calçadas | 1846.8 | 0.13% | [5 empty] | 100% | 100%
7.5 | Ladrilho Hidráulico rampas | 7938.36 | 0.38% | [5 empty] | 100% | 100%
7.6 | Piso Granito | 89327.52 | 4.4% |  |  |  |  | 50% | 50% | 100%
7.7 | Instalação Piso Vinílico | 10832.4 | 0.53% |  |  |  | 50% | 50% |  | 100%
8. | REVESTIMENTOS PAREDES
8.1 | Chapisco e Reboco | 1350 | 0.07% | 100% | [5 empty] | 100%
8.2 | Revestimento Pastilhas Internas | 21987.2 | 1.08% |  |  |  | 100% |  |  | 100%
8.3 | Revestimento Pastilhas Externas | 29578 | 1.46% | 50% | 50% |  |  |  |  | 100%
8.4 | Revestimentos Granito | 60952.86 | 3% |  |  | 50% | 50% |  |  | 100%
9. | DIVISÓRIAS E FORROS
9.1 | Gesso Acartonado (Forros) | 75125.68 | 3.69% |  |  |  | 50% | 50% |  | 100%
9.2 | Gesso Acartonado (Divisórias) | 37929.36 | 1.87% | 100% | [5 empty] | 100%
9.3 | Divisórias vidros duplos e portas | 306316.8 | 15.08% |  |  |  | 50% | 50% |  | 100%
10. | CARPINTARIA E MARCENARIA
10.1 | Portas e forras de madeira | 3621.28 | 0.18% | 30% |  |  |  | 40% | 30% | 100%
10.2 | Armários das Copas | 5707.52 | 0.28% | [5 empty] | 100% | 100%
11. | SERRALHERIA
11.1 | Esquadrias de Alumínio pele vidro | 189075.16 | 9.3% |  |  | 50% | 50% |  |  | 100%
11.2 | Esquadrias de Alumínio comuns | 39193.01 | 1.93% |  |  | 50% | 50% |  |  | 100%
11.3 | Corrimão interno e externo | 14420 | 0.71% |  |  |  |  | 65% | 35% | 100%
11.4 | Escadas de ferro e gradil cisterna | 4892.8 | 0.24% | [5 empty] | 100% | 100%
12. | FERRAGENS
12.1 | Ferragens das portas | 5075.2 | 0.25% |  |  |  |  | 50% | 50% | 100%
13. | VIDRAÇARIA
13.1 | Vidro temperado | 8308.92 | 0.41% |  |  |  |  | 50% | 50% | 100%
13.2 | Vidro comum liso/mini boreal | 881.8 | 0.04% |  |  |  | 100% |  |  | 100%
14. | PINTURA
14.1 | Pintura acrílica paredes/tetos | 49416 | 2.43% |  |  |  |  | 50% | 50% | 100%
14.2 | Pintura esmalte sintético | 2434.78 | 0.12% |  |  |  |  | 50% | 50% | 100%
15. | LUSTRAÇÃO E ENCERAMENTO
15.1 | Cera para piso cerâmico | 391.68 | 0.02% |  |  |  |  | 100% |  | 100%
15.2 | Cera para piso vinílico | 1965.88 | 0.1% |  |  |  |  | 100% |  | 100%
16. | ELEVADOR
16.1 | Elevador instalado | 129368 | 6.37% | 17% | 16% | 17% | 16% | 17% | 17% | 100%
17. | SISTEMA PREVENTIVO INCÊNDIO
17.1 | Sistema preventivo por Extintores | 3910 | 0.19% |  |  |  |  | 100% |  | 100%
17.2 | Saídas de emergência | 1945 | 0.06% | [5 empty] | 100% | 100%
17.3 | Sistema Hidráulico Preventivo | 3670 | 0.18% | 100% | [5 empty] | 100%
17.4 | Iluminação de Emergência | 18253.22 | 0.9% |  |  |  | 35% | 35% | 30% | 100%
17.5 | Alarme contra Incêndio | 9802.75 | 0.48% |  |  |  | 35% | 35% | 30% | 100%
18. | SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO
18.1 | Equipamentos | 184730 | 8.58% |  |  |  | 30% | 35% | 35% | 100%
18.2 | Instalações | 200320 | 8.22% | 20% | 40% | 20% | 20% |  |  | 100%
19. | CABEAMENTO ESTRUTURADO
19.1 | Instalações e aparelhos | 52174.72 | 2.57% |  | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 100%
20. | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
20.1 | Quadros, fiação, aparelhos e eletrodutos | 147302.07 | 7.26% | 30% | 20% | 20% |  | 30% |  | 100%
20.2 | Luminárias | 34342.5 | 1.69% |  |  |  |  | 100% |  | 100%
21. | SISTEMAS DE SEGURANÇA
21.1 | Alarme de Segurança Patrimonial | 6717.32 | 0.33% | 20% | 20% | 20% |  | 20% | 20% | 100%
21.2 | Circuito Fechado de TV | 33405.76 | 1.65% | 20% | 20% | 20% |  | 20% | 20% | 100%
21.3 | Controle de Acesso | 10318.64 | 0.51% | 20% | 20% | 20% |  | 20% | 20% | 100%
22. | SONORIZAÇÃO
22.1 | Instalações e aparelhos | 21715.36 | 1.07% | 20% | 20% | 20% |  | 20% | 20% | 100%
23. | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS
23.1 | Instalações de Água Fria | 4209.23 | 0.21% | 100% | [5 empty] | 100%
23.2 | Instalações de Esgoto | 6416.32 | 0.32% | 100% | [5 empty] | 100%
23.3 | Coleta de Lixo | 2229 | 0.19% | [5 empty] | 100% | 100%
24. | SINALIZAÇÕES
24.1 | Sistema de sinalizações | 41200 | 2.03% |  |  |  |  | 50% | 50% | 100%
25. | EQUIPAMENTOS SANITÁRIOS/COPAS
25.1 | Louças Sanitárias | 7537.6 | 0.15% |  |  |  |  | 50% | 50% | 100%
25.2 | Metais Sanitários | 5644.9 | 0.21% |  |  |  |  | 50% | 50% | 100%
25.3 | Acessórios | 12753.82 | 0.58% |  |  |  |  | 50% | 50% | 100%
25.4 | Bancadas/Divisórias granito | 26001.25 | 1.34% |  |  |  |  | 50% | 50% | 100%
26. | DIVERSOS
26.1 | Rodapés de plástico | 6138 | 0.3% | [5 empty] | 100% | 100%
26.3 | Dômus de Acrílico | 2560 | 0.13% | [5 empty] | 100% | 100%
27. | LIMPEZA FINAL
27.1 | Limpeza Geral Final | 4800 | 0.24% | [5 empty] | 100% | 100%
28. | PROJETO FINAL "AS BUILT"
28.1 | Projeto Final "As Built" | 10000 | 0.49% | [5 empty] | 100% | 100%
VALORES TOTAIS |  | 2078650.71 |  | 242023.291 | 176480.734 | 260993.849 | 500053.3685 | 572800.2775 | 326299.19 | 2078650.71
VALORES TOTAIS ACUMULADOS |  |  |  | 242023.291 | 418504.025 | 679497.874 | 1179551.2425 | 1752351.52 | 2078650.71
VALORES TOTAIS COM BDI 25% |  | 2598313.3875 |  | 294178.51 | 203907.58 | 317895.64 | 612578.56 | 707686.96 | 401351.86 | 2598313.3875
VALORES COM BDI ACUMULADOS |  |  |  | 294178.51 | 498086.09 | 815981.73 | 1428560.29 | 2136247.25 | 2537599.11
PERCENTUAIS TOTAIS |  |  | 100% | 11.62% | 8.035% | 12.52% | 24.12% | 27.88% | 15.82% | 100%
PERCENTUAIS TOTAIS ACUMULADOS |  |  |  | 11.62% | 19.66% | 32.18% | 56.3% | 84.18% | 100%