## Orçamento
TOMADAS DE PREÇOS TRESC N. 002/2011
EMPRESA (razão social): Antonio José Doin & Cia Ltda
ENDEREÇO: Rua Medeiros Filho, 261 - Bairro Centro - Curitibanos - SC
CNPJ: 02.789.040/0001-90
E-mail: engenharia@doinecia.com.br
Telefone/fax: (49) 3241.2010 e/ou 3245.0534
A presente proposta tem como objeto a execução da 2ª etapa da construção da sede do Cartório Eleitoral de Curitibanos/SC, de acordo com as especificações constantes no edital licitatório referente à Tomada de Preços n. 002/2011.
PRAZOS DE GARANTIA:
Prazo para garantia de mão-de-obra e serviços: 5 anos.
Prazo para garantia de mão-de-obra e serviços subcontratados e sujeitos à garantia própria: 1 ano.
Prazo para garantia de equipamentos e materiais:1 ano, exceto àqueles cuja garantia emitida pelo fabricante seja diversa desse período.
[5 empty] | MATERIAIS |  | MÃO-DE-OBRA
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | CLASS | UNIDADE | QUANT. | PREÇO UNIT. (R$) | PREÇO TOT. (R$) | PREÇO UNIT. (R$) | PREÇO TOT. (R$) | PREÇO FINAL (UNIT.)(R$) | PREÇO FINAL (TOT.)(R$)
01 | SERVIÇOS INICIAIS | [8 empty] | #VALUE!
01.01 | Placa de Obra | [8 empty] | #VALUE!
01.01.01 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | SER.CG | M2 | 2,00 | 196.2 | #VALUE! | 24.72 | #VALUE! | 220.92 | #VALUE!
02 | ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO | [8 empty] | #VALUE!
02.01 | Escada | [8 empty] | #VALUE!
02.01.01 | CONCRETO MAGRO 1:4:8 PREPARO C/ BETONEIRA CONS.CIMENTO=210KG/M3 | SER.CG | M3 | 1,27 | 180.63 | #VALUE! | 38.3 | #VALUE! | 218.93 | #VALUE!
02.01.02 | ARMACAO (FORN., CORTE, DOBRA E COLOC.) ACO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM. | SER.CG | KG | 17,00 | 5.15 | #VALUE! | 1.61 | #VALUE! | 6.76 | #VALUE!
02.01.03 | REATERRO DE VALA/CAVA COMPACTADA A MACO EM CAMADAS DE 20CM | SER.CG | M3 | 6.62 | 0 | 0 | 19.15 | 126.773 | 19.15 | 126.773
02.01.04 | ESCAVACAO MANUAL (VALAS OU FUNDACOES RASAS) | SER.CG | M3 | 15,40 | 25.94 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 25.94 | #VALUE!
02.01.05 | FORMA PINHO 3A P/CONCRETO EM FUNDAÇÃO REAPROV 5 VEZES - CORTE/MONTAGEM/ESCORAMENTO/DESFORMA, NÃO INCLUÍDO DESMOLDANTE | SER.CG | M2 | 45.36 | 7.39 | 335.2104 | 21.45 | 972.972 | 28.84 | 1308.1824
02.01.06 | CONCRETO USINADO, IMPORTADO, ESTRUTURAL FCK=25MPA INCLUS. TRANSPORTE HORIZONTAL ATÉ 20M (PROD. 2M3/H) EM CARRINHOS, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. | SER.CG | M3 | 4,65 | 286.56 | #VALUE! | 33.22 | #VALUE! | 319.78 | #VALUE!
02.01.07 | LASTRO DE BRITA | SER.CG | M3 | 1,27 | 67.2 | #VALUE! | 12.77 | #VALUE! | 79.97 | #VALUE!
02.01.08 | ARMACAO (FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E COLOCAÇÃO) ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4 ) À 12,5MM(1/2 ) | SER.CG | KG | 103,00 | 4.63 | #VALUE! | 1.61 | #VALUE! | 6.24 | #VALUE!
02.02 | Rampa | [8 empty] | #VALUE!
02.02.01 | CONCRETO MAGRO 1:4:8 PREPARO C/ BETONEIRA CONS.CIMENTO=210KG/M3 | SER.CG | M3 | 2,99 | 180.63 | #VALUE! | 38.3 | #VALUE! | 218.93 | #VALUE!
02.02.02 | LASTRO DE CONCRETO TRACO 1:2,5:5, ESPESSURA 8CM, PREPARO MECANICO | SER.CG | M2 | 55,00 | 15.21 | #VALUE! | 14.69 | #VALUE! | 29.9 | #VALUE!
02.02.03 | LASTRO DE CONCRETO TRACO 1:3:5, ESPESSURA 3CM, PREPARO MECANICO | SER.CG | M2 | 55,00 | 5.5 | #VALUE! | 6.92 | #VALUE! | 12.42 | #VALUE!
02.02.04 | ARMACAO (FORN., CORTE, DOBRA E COLOC.) ACO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM. | SER.CG | KG | 96,00 | 5.15 | #VALUE! | 1.61 | #VALUE! | 6.76 | #VALUE!
02.02.05 | REATERRO DE VALA/CAVA COMPACTADA A MACO EM CAMADAS DE 20CM | SER.CG | M3 | 44 | 0 | 0 | 19.15 | 842.6 | 19.15 | 842.6
02.02.06 | ESCAVACAO MANUAL (VALAS OU FUNDACOES RASAS) | SER.CG | M3 | 67.3 | 25.94 | 1745.762 | 0 | 0 | 25.94 | 1745.762
02.02.07 | FORMA PINHO 3A P/CONCRETO EM FUNDAÇÃO REAPROV 5 VEZES - CORTE/MONTAGEM/ESCORAMENTO/DESFORMA, NÃO INCLUÍDO DESMOLDANTE | SER.CG | M2 | 44.4 | 7.39 | 328.116 | 21.45 | 952.38 | 28.84 | 1280.496
02.02.08 | CONCRETO USINADO, IMPORTADO, ESTRUTURAL FCK=25MPA INCLUS. TRANSPORTE HORIZONTAL ATÉ 20M (PROD. 2M3/H) EM CARRINHOS, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. | SER.CG | M3 | 14.55 | 286.56 | 4169.448 | 33.22 | 483.351 | 319.78 | 4652.799
[5 empty] | MATERIAIS |  | MÃO-DE-OBRA
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | CLASS | UNIDADE | QUANT. | PREÇO UNIT. (R$) | PREÇO TOT. (R$) | PREÇO UNIT. (R$) | PREÇO TOT. (R$) | PREÇO FINAL (UNIT.)(R$) | PREÇO FINAL (TOT.)(R$)
02.02.09 | LASTRO DE BRITA | SER.CG | M3 | 2,99 | 67.2 | #VALUE! | 12.77 | #VALUE! | 79.97 | #VALUE!
02.02.10 | ARMACAO (FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E COLOCAÇÃO) ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4 ) À 12,5MM(1/2 ) | SER.CG | KG | 42,00 | 4.63 | #VALUE! | 1.61 | #VALUE! | 6.24 | #VALUE!
02.03 | Contenção em Bloco Estrutural de Concreto | [8 empty] | #VALUE!
02.03.01 | CONCRETO MAGRO 1:4:8 PREPARO C/ BETONEIRA CONS.CIMENTO=210KG/M3 | SER.CG | M3 | 0,95 | 180.63 | #VALUE! | 38.3 | #VALUE! | 218.93 | #VALUE!
02.03.02 | ARMACAO (FORN., CORTE, DOBRA E COLOC.) ACO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM. | SER.CG | KG | 110,78 | 5.15 | #VALUE! | 1.61 | #VALUE! | 6.76 | #VALUE!
02.03.03 | REATERRO DE VALA/CAVA COMPACTADA A MACO EM CAMADAS DE 20CM | SER.CG | M3 | 7,60 | 0 | #VALUE! | 19.15 | #VALUE! | 19.15 | #VALUE!
02.03.04 | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 20X20X40CM, ESPESSURA 20CM, ASSENTADOS COM ARGAMASSA TRACO 1:0,25:4 (CIMENTO, CAL E AREIA) | SER.CG | M2 | 26,00 | 48.93 | #VALUE! | 13.85 | #VALUE! | 62.78 | #VALUE!
02.03.05 | ESCAVACAO MANUAL (VALAS OU FUNDACOES RASAS) | SER.CG | M3 | 38,70 | 25.94 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 25.94 | #VALUE!
02.03.06 | FORMA PINHO 3A P/CONCRETO EM FUNDAÇÃO REAPROV 5 VEZES - CORTE/MONTAGEM/ESCORAMENTO/DESFORMA, NÃO INCLUÍDO DESMOLDANTE | SER.CG | M2 | 15,20 | 7.39 | #VALUE! | 21.45 | #VALUE! | 28.84 | #VALUE!
02.03.07 | CONCRETO USINADO, IMPORTADO, ESTRUTURAL FCK=25MPA INCLUS. TRANSPORTE HORIZONTAL ATÉ 20M (PROD. 2M3/H) EM CARRINHOS, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. | SER.CG | M3 | 3,95 | 286.56 | #VALUE! | 33.22 | #VALUE! | 319.78 | #VALUE!
02.03.08 | LASTRO DE BRITA | SER.CG | M3 | 0,95 | 67.2 | #VALUE! | 12.77 | #VALUE! | 79.97 | #VALUE!
02.03.09 | ARMACAO (FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E COLOCAÇÃO) ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4 ) À 12,5MM(1/2 ) | SER.CG | KG | 33,30 | 4.63 | #VALUE! | 1.61 | #VALUE! | 6.24 | #VALUE!
02.03.10 | CONCRETO GROUT, FCK=14 MPA | SER.CG | M3 | 5.2 | 204.75 | 1064.7 | 114.64 | 596.128 | 319.39 | 1660.828
03 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E PLUVIAIS | [8 empty] | #VALUE!
03.01 | Instalações Hidráulicas | [8 empty] | #VALUE!
03.01.01 | CURVA 45° soldável de PVC marrom Ø 25 mm | SER.CG | UN | 4,00 | 1.55 | #VALUE! | 3.01 | #VALUE! | 4.56 | #VALUE!
03.01.02 | CURVA 90° soldável de PVC marrom Ø 25 mm | SER.CG | UN | 29,00 | 1.66 | #VALUE! | 3.01 | #VALUE! | 4.67 | #VALUE!
03.01.03 | TE DE PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 25MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | SER.CG | UN | 14,00 | 0.78 | #VALUE! | 2.9 | #VALUE! | 3.68 | #VALUE!
03.01.04 | JOELHO PVC SOLDAVEL 90º AGUA FRIA 25MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | SER.CG | UN | 15,00 | 0.52 | #VALUE! | 2.9 | #VALUE! | 3.42 | #VALUE!
03.01.05 | JOELHO PVC SOLDAVEL COM ROSCA METALICA 90º AGUA FRIA 25MMX1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | SER.CG | UN | 11,00 | 2.85 | #VALUE! | 3.02 | #VALUE! | 5.87 | #VALUE!
03.01.06 | LUVA PVC SOLDAVEL COM ROSCA METALICA AGUA FRIA 25MMX1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | SER.CG | UN | 5,00 | 2.84 | #VALUE! | 1.51 | #VALUE! | 4.35 | #VALUE!
03.01.07 | LASTRO DE AREIA MEDIA | SER.CG | M3 | 3.6 | 67.42 | 242.712 | 12.77 | 45.972 | 80.19 | 288.684
03.01.08 | REATERRO DE VALA/CAVA COMPACTADA A MACO EM CAMADAS DE 20CM | SER.CG | M3 | 32,52 | 0 | #VALUE! | 19.15 | #VALUE! | 19.15 | #VALUE!
03.01.09 | ESCAVACAO MANUAL (VALAS OU FUNDACOES RASAS) | SER.CG | M3 | 36,13 | 25.94 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 25.94 | #VALUE!
03.01.10 | TUBO DE PVC SOLDAVEL, SEM CONEXOES 25MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | SER.CG | M | 150,00 | 1.63 | #VALUE! | 1.93 | #VALUE! | 3.56 | #VALUE!
03.01.11 | REGISTRO DE ESFERA PVC SOLDAVEL 25MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | SER.CG | UN | 2,00 | 25.24 | #VALUE! | 1.45 | #VALUE! | 26.69 | #VALUE!
03.01.12 | CAIXA DE PASSAGEM para registro, medidas internas 30x30x30cm, com tijolos maciços de 1 vez, revestida com barra lisa e pintura impermeabilizante e com tampa de concreto armado | SER.CG | UN | 7,00 | 57.58 | #VALUE! | 55.41 | #VALUE! | 112.99 | #VALUE!
03.02 | Instalações Pluviais | [8 empty] | #VALUE!
03.02.01 | REDUÇÃO excêntrica PBV de PVC branco , Ø 150 x 100 mm | SER.CG | UN | 1,00 | 27.73 | #VALUE! | 8.36 | #VALUE! | 36.09 | #VALUE!
03.02.02 | TÊ 90° de PVC branco , ponta bolsa e virola, Ø 150 x 150 mm | SER.CG | UN | 1,00 | 39.09 | #VALUE! | 9.03 | #VALUE! | 48.12 | #VALUE!
03.02.03 | TUBO de PVC branco, sem conexões , ponta bolsa e virola, Ø 150 mm | SER.CG | M | 45,00 | 18.35 | #VALUE! | 9.37 | #VALUE! | 27.72 | #VALUE!
03.02.04 | CURVA 90° longa de PVC branco , ponta bolsa e virola, Ø 150 mm | SER.CG | UN | 4,00 | 57.56 | #VALUE! | 8.86 | #VALUE! | 66.42 | #VALUE!
[5 empty] | MATERIAIS |  | MÃO-DE-OBRA
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | CLASS | UNIDADE | QUANT. | PREÇO UNIT. (R$) | PREÇO TOT. (R$) | PREÇO UNIT. (R$) | PREÇO TOT. (R$) | PREÇO FINAL (UNIT.)(R$) | PREÇO FINAL (TOT.)(R$)
03.02.05 | JOELHO PVC 45º ESGOTO 75MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | SER.CG | UN | 4,00 | 4.19 | #VALUE! | 5.48 | #VALUE! | 9.67 | #VALUE!
03.02.06 | JUNCAO PVC ESGOTO 100X100MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | SER.CG | UN | 2,00 | 10.92 | #VALUE! | 6.45 | #VALUE! | 17.37 | #VALUE!
03.02.07 | LASTRO DE AREIA MEDIA | SER.CG | M3 | 4,05 | 67.42 | #VALUE! | 12.77 | #VALUE! | 80.19 | #VALUE!
03.02.08 | TUBO DE PVC BRANCO, SEM CONEXÕES, PONTA, BOLSA E VIROLA 75MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SER.CG | M | 57,00 | 5.98 | #VALUE! | 4.84 | #VALUE! | 10.82 | #VALUE!
03.02.09 | REATERRO DE VALA/CAVA COMPACTADA A MACO EM CAMADAS DE 20CM | SER.CG | M3 | 36,46 | 0 | #VALUE! | 19.15 | #VALUE! | 19.15 | #VALUE!
03.02.10 | ESCAVACAO MANUAL (VALAS OU FUNDACOES RASAS) | SER.CG | M3 | 40,51 | 25.94 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 25.94 | #VALUE!
03.02.11 | TUBO PVC PARA ESGOTO PREDIAL DN 100MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | SER.CG | M | 66,00 | 6.25 | #VALUE! | 6.45 | #VALUE! | 12.7 | #VALUE!
03.02.12 | CAIXA DE INSPEÇÃO, medidas internas 60x60x60cm, com tijolos maciços de 1 vez, revestida com barra lisa e pintura impermeabilizante e com tampa de concreto armado | SER.CG | UN | 6,00 | 160.74 | #VALUE! | 175.54 | #VALUE! | 336.28 | #VALUE!
04 | REVESTIMENTOS | [8 empty] | #VALUE!
04.01 | Forro em Gesso | [8 empty] | #VALUE!
04.01.01 SINAPI 73792/001 | FORRO DE GESSO EM PLACAS 60X60CM, ESPESSURA 1,2CM, INCLUSIVE FIXACAO COM ARAME | SER.CG | M2 | 93,96 | 8.12 | #VALUE! | 8.18 | #VALUE! | 16.3 | #VALUE! | 4059.07 | #VALUE!
05 | PAVIMENTAÇÃO | [8 empty] | #VALUE!
05.01 | Pisos Internos | [8 empty] | #VALUE!
05.01.01 | PISO VINILICO SEMIFLEXIVEL PADRAO LISO, ESPESSURA 2MM, FIXADO COM COLA | SER.CG | M2 | 78,74 | 36.07 | #VALUE! | 2.74 | #VALUE! | 38.81 | #VALUE!
05.02 | Pisos Externos | [8 empty] | #VALUE!
05.02.01 | RODAPÉ em granito cor cinza andorinha de 5 cm de altura e 2 cm de espessura, abaulado | SER.CG | M | 6,64 | 51.62 | #VALUE! | 7.26 | #VALUE! | 58.88 | #VALUE!
05.02.02 | PISO em granito cerrado 30x30cm, cor cinza corumbá, assentada com argamassa pré-fabricada de cimento colante, inclusive rejuntamento de juntas | SER.CG | M2 | 51,87 | 171.2 | #VALUE! | 10.08 | #VALUE! | 181.28 | #VALUE! | 10524.94 | #VALUE!
06 | ESQUADRIAS | [8 empty] | #VALUE!
06.01 | Portas | [8 empty] | #VALUE! | 5666.76 | #VALUE!
06.01.01 | PORTA MADEIRA compensada lisa, 0,80x2,10 m, espessura 3,5 cm, incluindo batentes, alizares e ferragens, para pintura | SER.CG | UN | 11,00 | 137.49 | #VALUE! | 58.26 | #VALUE! | 195.75 | #VALUE!
06.01.02 | FECHADURA de embutir completa, para portas de banheiro, padrão de acabamento superior | SER.CG | UN | 5 | 130.88 | 654.4 | 25.89 | 129.45 | 156.77 | 783.85
06.01.03 | FECHADURA de embutir completa, para portas internas, padrão de acabamento superior | SER.CG | UN | 6 | 108.66 | 651.96 | 25.89 | 155.34 | 134.55 | 807.3
06.02 | Ferragens e Acessórios | [8 empty] | #VALUE!
06.02.01 | CHAPA de aço inox para porta, dimensões 80 x 40 cm (o par) | SER.CG | UN | 1,00 | 170 | #VALUE! | 14.6 | #VALUE! | 184.6 | #VALUE!
07 | VIDRAÇARIA | [8 empty] | #VALUE!
07.01 | Vidro Temperado | [8 empty] | #VALUE!
07.01.01 | PORTA de vidro temperado , 10 mm, duas folhas, 1600 x 2400 mm, 300 mm de bandeira fixa superior, com ferragem e mola hidráulica | SER.CG | CJ | 1,00 | 2125.54 | #VALUE! | 19.47 | #VALUE! | 2145.01 | #VALUE!
08 | PINTURAS | [8 empty] | #VALUE!
08.01 | Pintura látex PVA | [8 empty] | 1306.044
08.01.01 | PINTURA LATEX PVA AMBIENTES INTERNOS, DUAS DEMAOS | SER.CG | M2 | 93.96 | 2.3 | 216.108 | 4.2 | 394.632 | 6.5 | 610.74
08.01.02 | EMASSAMENTO COM MASSA LATEX PVA PARA AMBIENTES INTERNOS, DUAS DEMAOS | SER.CG | M2 | 93.96 | 3.13 | 294.0948 | 4.27 | 401.2092 | 7.4 | 695.304
08.02 | Pintura látex Acrílica | [8 empty] | #VALUE!
08.02.01 | PINTURA LATEX ACRILICA AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, DUAS DEMAOS | SER.CG | M2 | 892.77 | 3.2 | 2856.864 | 7.09 | 6329.7393 | 10.29 | 9186.6033
08.02.02 | EMASSAMENTO COM MASSA ACRILICA PARA AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, DUAS DEMAOS | SER.CG | M2 | 476,83 | 4.47 | #VALUE! | 5.1 | #VALUE! | 9.57 | #VALUE!
08.02.03 | FUNDO SELADOR ACRILICO AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, UMA DEMAO | SER.CG | M2 | 892,77 | 0.88 | #VALUE! | 2.14 | #VALUE! | 3.02 | #VALUE!
[5 empty] | MATERIAIS |  | MÃO-DE-OBRA
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | CLASS | UNIDADE | QUANT. | PREÇO UNIT. (R$) | PREÇO TOT. (R$) | PREÇO UNIT. (R$) | PREÇO TOT. (R$) | PREÇO FINAL (UNIT.)(R$) | PREÇO FINAL (TOT.)(R$)
09 | APARELHOS SANITÁRIOS | [8 empty] | #VALUE!
09.01 | Louças | [8 empty] | #VALUE!
09.01.01 | TANQUE LOUCA BRANCA C/COLUNAS E MED 60X56CM (EM TORNO)INCL ACESSORIOS DE FIX FERRAGENS EM METAL CROMADO TORNEIRA PRESSAO 1158 1/2" VALVULA ESCOAMENTO 1605 E SIFAO 1680 DE 1.1/2"X1.1/2" - FORNECIMENTO | SER.CG | UN | 1,00 | 226.55 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 226.55 | #VALUE!
09.01.02 | CUBA em aço inxoxidável 465x300mm instalada em bancada, com válvula de escoamento cromada | SER.CG | UN | 1,00 | 74.62 | #VALUE! | 59.05 | #VALUE! | 133.67 | #VALUE!
09.01.03 | BACIA sanitária sifonada com abertura frontal com assento com abertura frontal e acessórios para fixação | SER.CG | UN | 1,00 | 544.38 | #VALUE! | 56 | #VALUE! | 600.38 | #VALUE!
09.01.04 | Bacia sanitária sifonada com caixa acoplada, assento sanitário e acessórios para fixação | SER.CG | UN | 4,00 | 225.59 | #VALUE! | 50.31 | #VALUE! | 275.9 | #VALUE!
09.01.05 | LAVATÓRIO com coluna suspensa | SER.CG | UN | 1,00 | 193.76 | #VALUE! | 8.06 | #VALUE! | 201.82 | #VALUE!
09.01.06 | Lavatório de louça branco, com coluna e acessórios | SER.MO | UN | 4,00 | 153.46 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 153.46 | #VALUE!
09.02 | Metais | [8 empty] | #VALUE!
09.02.01 | TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO | SER.CG | UN | 6 | 11.95 | 71.7 | 8.38 | 50.28 | 20.33 | 121.98
09.02.02 | TORNEIRA de mesa para pia de cozinha com bica móvel, acabamento cromado | SER.MO | UN | 1 | 86.5 | 86.5 | 0 | 0 | 86.5 | 86.5
09.02.03 | TORNEIRA pressmatic de mesa com acionamento hidromecânico | SER.MO | UN | 4,00 | 189 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 189 | #VALUE!
09.02.04 | TORNEIRA pressmatic de mesa com acionamento mecânico e alavanca | SER.MO | UN | 1,00 | 390 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 390 | #VALUE!
09.03 | Complementos | [8 empty] | #VALUE!
09.03.01 | ENGATE OU RABICHO FLEXIVEL EM METAL CROMADO 1/2" x 40CM | MAT. | UN | 11 | 18.14 | 199.54 | 0 | 0 | 18.14 | 199.54
09.03.02 | SIFAO PLASTICO PARA LAVATORIO OU PIA TIPO COPO 1.1/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | SER.CG | UN | 6 | 5.58 | 33.48 | 4.19 | 25.14 | 9.77 | 58.62
09.03.03 | Válvula de escoamento 1.1/4" acabamento cromado e tampa plástica | SER.MO | UN | 5,00 | 25.67 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 25.67 | #VALUE!
09.03.04 * | Tubo de ligação cromado com anel expansor para bacia sanitária | SER.MO | UN | 1,00 | 20.01 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 20.01 | #VALUE!
09.04 | Acessórios | [8 empty] | #VALUE!
09.04.01 | GRANITO CINZA POLIDO PARA BANCADA E=2,5CM, LARGURA 60CM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SER.CG | M | 2.3 | 100.72 | 231.656 | 33.2 | 76.36 | 133.92 | 308.016
09.04.02 | ESPELHO cristal 4mm - 60x80cm - fixados com botonetes | SER.MO | M2 | 1,92 | 86.54 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 86.54 | #VALUE!
09.04.03 | ESPELHO cristal 4mm - 60x80cm colocado, suporte em MDF | SER.MO | M2 | 0,48 | 119.76 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 119.76 | #VALUE!
10 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | [8 empty] | #VALUE!
10.01 | Infraestrutura |  |  |  |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE!
10.01.01 | DISJUNTOR MONOPOLAR termomagnético de 16 A em quadro de distribuição | SER.CG | UN | 14,00 | 7.1 | #VALUE! | 5.02 | #VALUE! | 12.12 | #VALUE!
10.01.02 | DISJUNTOR MONOPOLAR termomagnético de 25 A em quadro de distribuição | SER.CG | UN | 2,00 | 7.1 | #VALUE! | 5.02 | #VALUE! | 12.12 | #VALUE!
10.01.03 | DISJUNTOR TRIPOLAR termomagnético de 25 A em quadro de distribuição | SER.CG | UN | 1,00 | 40 | #VALUE! | 15.05 | #VALUE! | 55.05 | #VALUE!
10.01.04 | DUTO corrugado em PEAD (polietileno de alta densidade), para proteção de cabos subterrâneos Ø 2" (50 mm) | SER.CG | M | 37,73 | 6.08 | #VALUE! | 8.04 | #VALUE! | 14.12 | #VALUE!
10.01.05 | CONCRETO MAGRO 1:4:8 PREPARO C/ BETONEIRA CONS.CIMENTO=210KG/M3 | SER.CG | M3 | 7,91 | 180.63 | #VALUE! | 38.3 | #VALUE! | 218.93 | #VALUE!
10.01.06 | ESPELHO PLÁSTICO - 4"X2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | SER.CG | UN | 66,00 | 1.38 | #VALUE! | 0.7 | #VALUE! | 2.08 | #VALUE!
10.01.07 | ESPELHO PLÁSTICO - 4"X4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | SER.CG | UN | 2,00 | 3.02 | #VALUE! | 0.7 | #VALUE! | 3.72 | #VALUE!
10.01.08 | REATERRO DE VALA/CAVA COMPACTADA A MACO EM CAMADAS DE 20CM | SER.CG | M3 | 36,00 | 0 | #VALUE! | 19.15 | #VALUE! | 19.15 | #VALUE!
10.01.09 | ESCAVACAO MANUAL (VALAS OU FUNDACOES RASAS) | SER.CG | M3 | 47,45 | 25.94 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 25.94 | #VALUE!
10.01.10 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 60 A 100A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | SER.CG | UN | 1,00 | 62.72 | #VALUE! | 6.69 | #VALUE! | 69.41 | #VALUE!
[5 empty] | MATERIAIS |  | MÃO-DE-OBRA
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | CLASS | UNIDADE | QUANT. | PREÇO UNIT. (R$) | PREÇO TOT. (R$) | PREÇO UNIT. (R$) | PREÇO TOT. (R$) | PREÇO FINAL (UNIT.)(R$) | PREÇO FINAL (TOT.)(R$)
10.01.11 | CABO flexível de cobre isolado PVC resistente à chama 450/750 V 2,5 mm² - Fornecimento e Instalação | SER.CG | M | 1691.35 | 1.21 | 2046.5335 | 0.81 | 1369.9935 | 2.02 | 3416.527
10.01.12 | CABO flexível de cobre isolado PVC resistente à chama 450/750 V 4,0 mm² - Fornecimento e Instalação | SER.CG | M | 247,50 | 1.73 | #VALUE! | 0.97 | #VALUE! | 2.7 | #VALUE!
10.01.13 | CABO flexível de cobre isolado PVC resistente à chama 0,6/1Kv 2,5 mm² - Fornecimento e Instalação | SER.CG | M | 148,13 | 1.3 | #VALUE! | 0.81 | #VALUE! | 2.11 | #VALUE!
10.01.14 | CABO flexível de cobre isolado PVC resistente à chama 0,6/1Kv 4,0 mm² - Fornecimento e Instalação | SER.CG | M | 416,83 | 2.16 | #VALUE! | 0.97 | #VALUE! | 3.13 | #VALUE!
10.01.15 | CABO flexível de cobre isolado PVC resistente à chama 0,6/1Kv 16,0 mm² - Fornecimento e Instalação | SER.CG | M | 231,53 | 6.18 | #VALUE! | 1.45 | #VALUE! | 7.63 | #VALUE!
10.01.16 | RELÉ FOTOELÉTRICO, contato NF, 220V | SER.CG | UN | 6,00 | 22.44 | #VALUE! | 13.38 | #VALUE! | 35.82 | #VALUE!
10.01.17 | TOMADA de embutir simples 2P+T 10A/250v, padrão brasileiro | SER.CG | UN | 4,00 | 6.52 | #VALUE! | 0.97 | #VALUE! | 7.49 | #VALUE!
10.01.18 | TOMADA de embutir dupla 2P+T 10A/250v, padrão brasileiro | SER.CG | UN | 47,00 | 10.52 | #VALUE! | 0.97 | #VALUE! | 11.49 | #VALUE!
10.01.19 | IDR, tetrapolar 40A, sensibilidade 30mA | SER.MO | UN | 2,00 | 138.92 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 138.92 | #VALUE!
10.01.20 | DPS 20kA | SER.MO | UN | 4,00 | 53.64 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 53.64 | #VALUE!
10.01.21 | CONDULETE de PVC rígido encaixe para eletroduto rígido Ø 25 mm (3/4") | SER.CG | UN | 18,00 | 6.75 | #VALUE! | 5.02 | #VALUE! | 11.77 | #VALUE!
10.01.22 | INTERRUPTOR , duas teclas paralelo 10 A - 250 V | SER.CG | UN | 1,00 | 9.1 | #VALUE! | 8.86 | #VALUE! | 17.96 | #VALUE!
10.01.23 | INTERRUPTOR , uma tecla paralelo 10 A - 250 V | SER.CG | UN | 3,00 | 6 | #VALUE! | 4.85 | #VALUE! | 10.85 | #VALUE!
10.01.24 | INTERRUPTOR , uma tecla simples 10 A - 250 V | SER.CG | UN | 10,00 | 4.47 | #VALUE! | 3.51 | #VALUE! | 7.98 | #VALUE!
10.01.25 | Módulo de tomada 2P+T para condulete conforme NBR 14136 | SER.CG | UN | 18,00 | 3.45 | #VALUE! | 0.97 | #VALUE! | 4.42 | #VALUE!
10.01.26 | INTERRUPTOR , duas teclas simples e uma tecla paralelo 10 A - 250 V | SER.CG | UN | 1,00 | 17.6 | #VALUE! | 10.2 | #VALUE! | 27.8 | #VALUE!
10.01.27 | TOMADA de embutir simples 2P+T 10A/250v, padrão brasileiro, para ambientes externos, grau de proteção IP44 | SER.CG | UN | 1,00 | 35.5 | #VALUE! | 0.97 | #VALUE! | 36.47 | #VALUE!
10.01.28 | CAIXA de passagem elétrica pré-moldada em concreto dimensões 30x30x30cm | SER.CG | UN | 9,00 | 26.28 | #VALUE! | 2.04 | #VALUE! | 28.32 | #VALUE!
10.01.29 | DUTO corrugado em PEAD (polietileno de alta densidade), para proteção de cabos subterrâneos Ø 1.1/4" (32 mm) | SER.CG | M | 100,38 | 1.75 | #VALUE! | 8.04 | #VALUE! | 9.79 | #VALUE!
11 | SERVIÇOS FINAIS | [8 empty] | #VALUE!
11.01 | Projetos As Built | [8 empty] | #VALUE!
11.01.01 | Elaboração de Projeto As-Built de Instalações Elétricas | M.O. | M2 | 214,47 | 0 | #VALUE! | 1.44 | #VALUE! | 1.44 | #VALUE!
11.02 | Serviços Finais | [8 empty] | 353
11.02.01 | CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6M³ | SER.CG | M3 | 12 | 5.45 | 65.4 | 6.1 | 73.2 | 11.55 | 138.6
11.02.02 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | SER.CG | M2 | 214.4 | 0.11 | 23.584 | 0.89 | 190.816 | 1 | 214.4
12 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA | [8 empty] | 12027.15
12.01 | Administração Local da Obra (2 meses) | [8 empty] | 12027.15
12.01.01 SINAPI | ENGENHEIRO OU ARQUITETO /PLENO | M.O. | H | 135 | 0 | 0 | 89.09 | 12027.15 | 89.09 | 12027.15
TOTAL PARCIAL SEM BDI E ADM | [5 empty] | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE!
BDI |  |  |  |  | 27.96% | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE!
ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | [7 empty] | 12027.15 |  | 12027.15
TOTAL GERAL COM TAXAS E ADM | [5 empty] | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE!
| Valor Total da Proposta: | #VALUE! |  |  | ( Cento e trinta e três mil, quatrocentos e quarenta e dois reais e vinte e nove centavos)
| Valor dos Serviços: | #VALUE! |  |  | ( Cinquenta e dois mil, Oitocentos e cinquenta e nove reais e setenta centavos)
| Valor dos Materiais: | #VALUE! |  |  | ( Oitenta mil, quinhentos e oitenta e dois reais e cinquenta e nove centavos)
Curitibanos, 03 de Junho de 2011
Antonio José Doin & Cia Ltda
CNPJ: 02.789.040/0001-90
5996-7 CREA
Anderson Tell Doin
CPF: 985.768.609-53

## Cronograma
TOMADAS DE PREÇOS TRESC N. 002/2011
EMPRESA (razão social): Antonio José Doin & Cia Ltda
ENDEREÇO: Rua Medeiros Filho, 261 - Bairro Centro - Curitibanos - SC
CNPJ: 02.789.040/0001-90
E-mail: engenharia@doinecia.com.br
Telefone/fax: (49) 3241.2010 e/ou 3245.0534
CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO
CÓD | DESCRIÇÃO | % do Total | MÊS 01 |  | MÊS 02 |  | MÊS 03 |  | SUB-TOTAL | TOTAL
|  |  | % |  | % |  | %
|  |  | Simples | Acumulado | Simples | Acumulado | Simples | Acumulado
01 | SERVIÇOS INICIAIS | [8 empty] | #VALUE!
01.01 | Placa de Obra | #VALUE! | 100% | 100% |  | 100% |  | 100% | #VALUE!
02 | ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO | [8 empty] | #VALUE!
02.01 | Escada | #VALUE! | 50% | 50% | 50% | 100% |  | 100% | #VALUE!
02.02 | Rampa | #VALUE! | 50% | 50% | 50% | 100% |  | 100% | #VALUE!
02.03 | Contenção em Bloco Estrutural de Concreto | #VALUE! | 50% | 50% | 50% | 100% |  | 100% | #VALUE!
03 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E PLUVIAIS | [8 empty] | #VALUE!
03.01 | Instalações Hidráulicas | #VALUE! | 20% | 20% | 40% | 60% | 40% | 100% | #VALUE!
03.02 | Instalações Pluviais | #VALUE! | 20% | 20% | 40% | 60% | 40% | 100% | #VALUE!
04 | REVESTIMENTOS | [8 empty] | #VALUE!
04.01 | Forro em Gesso | #VALUE! | 20% | 20% | 80% | 100% |  | 100% | #VALUE!
05 | PAVIMENTAÇÃO | [8 empty] | #VALUE!
05.01 | Pisos Internos | #VALUE! |  | 0% | 20% | 20% | 80% | 100% | #VALUE!
05.02 | Pisos Externos | #VALUE! |  | 0% | 20% | 20% | 80% | 100% | #VALUE!
06 | ESQUADRIAS | [8 empty] | #VALUE!
06.01 | Portas | #VALUE! |  | 0% |  | 0% | 100% | 100% | #VALUE!
06.02 | Ferragens e Acessórios | #VALUE! |  | 0% |  | 0% | 100% | 100% | #VALUE!
07 | VIDRAÇARIA | [8 empty] | #VALUE!
07.01 | Vidro Temperado | #VALUE! |  | 0% |  | 0% | 100% | 100% | #VALUE!
08 | PINTURAS | [8 empty] | #VALUE!
08.01 | Pintura látex PVA | #VALUE! | 20% | 20% | 40% | 60% | 40% | 100% | 1306.044
08.02 | Pintura látex Acrílica | #VALUE! | 20% | 20% | 40% | 60% | 40% | 100% | #VALUE!
09 | APARELHOS SANITÁRIOS | [8 empty] | #VALUE!
09.01 | Louças | #VALUE! |  | 0% |  | 0% | 100% | 100% | #VALUE!
09.02 | Metais | #VALUE! |  | 0% |  | 0% | 100% | 100% | #VALUE!
09.03 | Complementos | #VALUE! |  | 0% |  | 0% | 100% | 100% | #VALUE!
09.04 | Acessórios | #VALUE! |  | 0% |  | 0% | 100% | 100% | #VALUE!
10 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | [8 empty] | #VALUE!
10.01 | Infraestrutura | #VALUE! | 60% | 60% | 30% | 90% | 10% | 100% | #VALUE!
11 | SERVIÇOS FINAIS | [8 empty] | #VALUE!
11.01 | Projetos As Built | #VALUE! |  | 0% |  | 0% | 100% | 100% | #VALUE!
11.02 | Serviços Finais | #VALUE! |  | 0% |  | 0% | 100% | 100% | 353
12 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA | [8 empty] | 12027.15
12.01 | Administração Local da Obra (2 meses) | #VALUE! | 33.33% | 33.33% | 33.33% | 66.66% | 33.34% | 100% | 12027.15
| VALOR TOTAL SEM BDI | #VALUE! | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE!
| BDI | 27.96% | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE!
| VALOR TOTAL COM BDI E ADMINISTRAÇÃO |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE!
| VALOR TOTAL ACUMULADO |  |  |  | #VALUE! |  | #VALUE!
| PORCENTAGEM PARCIAL |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE!
| PORCENTAGEM ACUMULADA |  |  |  | #VALUE! |  | #VALUE!
Curitibanos, 05 de Setembro de 2011
O presente Cronograma Fisico-Financeiro tem como objeto a execução da 2ª etapa da construção da sede do Cartório Eleitoral de Curitibanos/SC, de acordo com as especificações constantes no edital licitatório referente à Tomada de Preços n. 002/2011.
Antonio José Doin & Cia Ltda
CNPJ: 02.789.040/0001-90
5996-7 CREA
Anderson Tell Doin
CPF: 985.768.609-53