## 1º TA
1º Termo Aditivo
[11 empty] | Data: | 2011-04-26
OBRA | REFORMA DA EDIFICAÇÃO QUE ABRIGARÁ OS CARTÓRIOS ELEITORAIS DE JOINVILLE/SC
LOCAL | RUA JAGUARUNA, 38 - CENTRO - JOINVILLE/SC
PROPONENTE | LOBO & CREDDO CONSTRUTORA LTDA.
CONTRATO | 005/2011
PLANILHA DE ORÇAMENTO GERAL
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | CLASS | UNID | QUANT | PREÇO MAT. (UNIT R$) | PREÇO MAT. TOTAL/R$ | PREÇO M.O. (UNIT. R$) | PREÇO M.O. (TOTAL/R$) | PREÇO FINAL (R$) | Itens para Supressão | Itens para Adição | DIFERENÇA | OBSERVAÇÕES
14 | ITENS PARA ADIÇÃO
14.01 | TAPUME de chapa de madeira compensada, sem pintura | SER.CG | M² | 15 | 9.65 | 144.75 | 16.85 | 252.75 | 397.5 |  | 397.5 |  | SINAPI item 74220/1, excluída a pintura a cal, base Jan.2011. item que substitui o barraco que não foi executado e está sendo suprimido.
14.02 | Demolições e Remoções | [9 empty] | 727.78 |  | Observou-se que estes quantitativos não estavam previstos na planlha original
02.01.04 | Remoção de pintura com jateamento de areia em superfície metálica (guarda corpo da passarela e terraço Bloco B) | SER.CG | M² | 14.94 | 6.4 | 95.616 | 2.9 | 43.326 | 138.942 |  |  |  | valores da planilha original
02.01.06 | Retirada de grades para reaproveitamento (pantográficas, guarda corpo da passarela e terraço bloco B) | SER.MO | M² | 49.07 |  |  | 12 | 588.84 | 588.84 |  |  |  | valores da planilha original
14.03 | Grades e Esquadrias | [9 empty] | 2257.22 |  | Observou-se que estes quantitativos não estavam previstos na planlha original
10.01.03 | Retirada de chumbadores existentes nas grades e instalação das grades com chumbadores novos. | SER.CG | M² | 49.07 | 9 | 441.63 | 37 | 1815.59 | 2257.22 |  |  |  | valores da planilha original
14.04 | RUFO em alumínio,largura 30 cm | SER.CG | M | 50.84 | 16 | 813.44 | 5.64 | 286.7376 | 1100.1776 |  | 1100.18 |  | Estes rufos serão utilizados nos muros do vizinho e nas vigas aparentes da garagem. Pesquisa de mercado: Calhas 2 amigos: R$ 16,00/m; Calhas Paraná: R$ 18,00/m ; Diskcalhas: R$ 18,00/m (todos fornecedores de Joinville). MO = preço planilha.
14.05 | INSTALAÇÃO calhas em alumínio novas no Bloco A, desenvolvimento 50 | SER.CG | M | 61 | 22 | 1342 | 9.05 | 552.05 | 1894.05 |  | 1894.05 |  | Valor da mo SINAPI item 72105. Pesquisa mercado: Calhas 2 amigos: R$ 22,00/m; Calhas Paraná: R$ 33,00/m ; Diskcalhas:R$ 25,00/m (todos fornecedores de Joinville).
14.06 | Escavações e Reaterros | [9 empty] | 6.81 |  | Foi necessária uma quantidade menor que a prevista de escavação e reaterro, pois foi excluída a caixa no chão para instalação do registro das torneiras. Preços planilha.
14.16.01 | REATERRO DE VALA/CAVA COMPACTADA A MACO EM CAMADAS DE 20CM | SER.CG | M3 | 0.24 | 0 | 0 | 19 | 4.56 | 4.56
14.06.02 | ESCAVACAO MANUAL DE VALAS H <= 1,50 M | SER.CG | M3 | 0.24 | 1 | 0.24 | 8.36 | 2.0064 | 2.2464
14.07 | Torneiras dos Terraços | [9 empty] | #VALUE! |  | Foi incluída uma torneira logo após o registro no pavimento térreo. Preços planilha.
14.07.01 | TE PVC SOLDAVEL COM ROSCA METALICA AGUA FRIA 25MMX25MMX3/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | SER.CG | UN | 1,00 | 4.8 | #VALUE! | 2.79 | #VALUE! | #VALUE!
14.07.02 | TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA JARDIM OU TANQUE, PADRAO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALACAO | SER.CG | UN | 1 | 17.2 | 17.2 | 7 | 7 | 24.2
14.08 | Desvio do TQ do Telhado do Bloco A | [9 empty] | 301.25 |  | Este serviço se faz necessário pois toda a água pluvial do Bloco B está sendo desviada para a cobertura do Bloco A, que não foi dimensionada para esta demanda.
14.08.01 | JOELHO PVC soldável 90º água fria 100mm, com ponta e bolsa e anel de borracha | SER.CG | UN | 7 | 6.2 | 43.4 | 6.48 | 45.36 | 88.76 |  |  |  | SINAPI item 72556, base Jan.2011
14.08.02 | TUBO PVC soldável, sem conexões 100mm, fornecimento e instalação | SER.CG | M | 14 | 6.45 | 90.3 | 6.48 | 90.72 | 181.02 |  |  |  | SINAPI item 74026, base Jan.2011
14.08.03 | CURVA LONGA em PVC série normal 90º, 100mm, com ponta e bolsa e anel de borracha | SER.CG | UN | 1 | 20.95 | 20.95 | 3.24 | 3.24 | 24.19 |  |  |  | SINAPI item 72542, base Jan.2011.
14.08.04 | ABRAÇADEIRAS tipo D 3/4" com parafuso | MAT | UN | 14 | 0.52 | 7.28 | 0 | 0 | 7.28 |  |  |  | SINAPI item 400
14.09 | INSTALAÇÃO de peitoril em granito verde ubatuba | [9 empty] | 1224.54 |  | Estes peitoris, com pingadeiras, serão instalados para evitar sujeiras na pintura, aumentando sua durabilidade. Preço mercado para material: Marmoraria Sperandio ; Marmoraria Capital 311,45/m2 (março 2011); MO = SINAPI, item 74087/1 base Jan.2011.
14.09.01 | Peitoril dimensões 4,27 X 0,235 metros | SER.CG | M2 | 1 | 311.45 | 311.45 | 30.6 | 30.6 | 342.05
14.09.02 | Peitoril dimensões 12,00 X 0,215 metros | SER.CG | M2 | 2.58 | 311.45 | 803.541 | 30.6 | 78.948 | 882.489
14.10 | PINTURA Interna com Tinta Látex Acrílica | [9 empty] | 25503.67 |  | A pintura com tinta látex branca, no número de demãos especificado, não cobriu a tinta cor macela existente nas paredes dos cartórios. Será substituída por tinta acrílica, com melhor poder de cobertura e maior durabilidade.
14.10.01 | PINTURA LATEX ACRILICA AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, DUAS DEMAOS | SER.CG | M2 | 2060.07 | 3 | 6180.21 | 6.5 | 13390.455 | 19570.665
14.10.02 | FUNDO SELADOR ACRILICO AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, UMA DEMAO | SER.CG | M2 | 2060.07 | 0.88 | 1812.8616 | 2 | 4120.14 | 5933.0016
14.11 | COLETA e transporte de entulho Classe C (isopor) para aterro sanitário específico | SER.CG | KG | 200 | 1 | 200 | 160 | 160 | 360 |  | 360 |  | A coleta deste tipo de entulho é diferenciada do entulho comum de construção, pois é um entulho Classe C. Preço mercado. Cotações: Brucaville (47) 3435-0000 R$ 160,00 + R$ 1,00 (por quilo). Serão retirados 50 sacos de aproximadamente 4kg cada.
14.12 | ARGAMASSA colante para vedação dos rodapés dos terraços | SER.CG | L | 20 | 0.45 | 9 | 1.5 | 30 | 39 |  | 39 |  | Argamassa utilizada para vedar a entrada de água entre paredes e rodapés. SINAPI preço argamassa R$ 0,28/kg. Foram gastos 20l de argamassa para o serviço. Pela massa específica do material, 1kg equivale a 0,631l. Considerou-se 0,15H de pedreiro a R$ 9,98/H. Massa específica da argamassa colante (valor médio) = 1,585 g/cm3.
14.13 | INSTALAÇÃO de perfil U 1" no corredor lateral do Bloco A, para captação de água do dreno do AC | SER.CG | KG | 1.9 | 13.41 | 25.479 | 4.33 | 8.227 | 33.706 |  | 33.71 |  | SINAPI item 585. Considerou-se 1H de pedreiro a R$4,33/H.
14.14 | TAMPAS de concreto para as caixas de inspeção e de gordura localizadas na garagem, dimensões 60x60x5cm | SER.CG | UN | 4 | 13.38 | 53.52 | 3.22 | 12.88 | 66.4 |  | 66.4 |  | SINAPI item 6087. Inclusive tampa que quebrou em função do deslocamento da água pluvial do Bloco B para o A
14.15 | CANTONEIRA de abas iguais de 1" em ferro galvanizado, para instalação das tampas nas caixas de inspeção e de gordura | MAT | M | 7.2 | 5.34 | 38.448 | 0 | 0 | 38.448 |  | 38.45 |  | VOLARE/Base Sinapi Jan.2011
14.16 | ELEVAÇÃO do pescoço das caixas de inspeção e de gordura, com cinta de concreto não estrutural, armado | SER.CG | M | 8.4 | 7.64 | 64.176 | 3.35 | 28.14 | 92.316 |  | 92.32 |  | SINAPI item 74200/1
14.17 | INSTALAÇÃO forro de gesso acartonado | [9 empty] | 670.11 |  | Não previsto inicialmente e necessário na marquise (o existente foi danificado após a retirada da moldura em EPS), na lavanderia (para cobrir a caixa sifonada existente) e na mucheta (houve vazamento da drenagem do terraço, danificando o gesso)
14.17.01 | Forro em gesso acartonado para a lavanderia, marquise e mucheta da tubulação de drenagem do terraço, INSTALADOS | SER.CG | M2 | 12.25 | 51.33 | 628.7925 | 0 | 0 | 628.7925 |  |  |  | IPPUJ C10.52.20.12. Lavanderia + marquise = 9,92 m2. Mucheta = 2,33m2.
14.17.02 | Negativos para forro de gesso acartonado na lavanderia, INSTALADOS | SER.CG | M2 | 6.6 | 6.26 | 41.316 | 0 | 0 | 41.316 |  |  |  | IPPUJ C10.52.20.15.
14.18 | IMPERMEABILIZAÇÃO das canaletas do terraço | SER.CG | M | 4.66 | 15.83 | 73.7678 | 9.1714 | 42.7389 | 116.5067 |  | 116.51 |  | SINAPI item 74025/001 base janeiro 2011
14.19 | PINTURA Esmalte Sintético para Metal | [9 empty] | #VALUE! |  | Durante o levantamento dos quantitativos da planilha original, não foram computadas as duas faces das grades.
11.01.01 | PINTURA ESMALTE 2 DEMAOS C/1 DEMAO ZARCAO P/ESQUADRIA FERRO | SER.CG | M2 | 0,10 | 4 | #VALUE! | 12 | #VALUE! | #VALUE!
11.01.02 | PINTURA EM ESMALTE SINTETICO EM PECAS METALICAS UTILIZANDO REVOLVER/COMPRESSOR, DUAS DEMAOS, INCLUSO UMA DEMAO FUNDO OXIDO DE FERRO/ZARCAO | SER.CG | M2 | 158,50 | 6 | #VALUE! | 2.5 | #VALUE! | #VALUE!
15 | [10 empty] | 2550 |  | serviço necessário para a execução da impermeabilização da laje de cobertura.
15.01 | Mudança das unidades condensadoras, reinstalação em suportes galvanizados a fogo, com pintura pó. Troca de isolamentos danificados, com novas bandagens da tubulação de cobre. Recolhimento da carga de gás e complementação se necessário. Filtro de linha de evaporação e de sucção e aumentada a linah de cobre, para os aparelhos que forem retirados por inteiro. | SER.CG | UNID | 7 |  |  |  | 2550 | 2550 |  |  |  | menor preço de cotação em três empresas JC Refrigerações R$ 2550,00, Soundville R$ 2.960,00 e Climatizar - climatização Joinville.
| Subtotal | [9 empty] | #VALUE!
ITENS PARA SUPRESSÃO
01.01 | Instalações Provisórias | [8 empty] | #VALUE!
01.01.01 | PINTURA LÁTEX PVA AMBIENTES INTERNOS, DUAS DEMÃOS | SER.CG | M2 | 55 | 2.3 | 126.5 | 4 | 220 | 346.5 |  |  |  | Total de pintura executada em obra igual a 33 m2.
01.01.03 | BARRACAO PARA DEPOSITO EM TABUAS DE MADEIRA, COBERTURA EM FIBROCIMENTO 4 MM, INCLUSO PISO ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (CIMENTO E AREIA) | SER.CG | M2 | 25,00 | 78 | #VALUE! | 110 | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | Este item será excluído, pois não houve necessidade de barracão em tábua de madeira com cobertura e piso argamassado. Será adicionado item referente à instalação de tapume.
04.01 | Escavações e Reaterros | [8 empty] | 121.81 |  |  | A necessidade de escavação e aterro foi menor que a prevista, pois foi excluída a execução de caixa de inspeção para o registro das torneiras.
04.01.01 | LASTRO DE AREIA MEDIA | SER.CG | M3 | 0,39 | 67 | #VALUE! | 12 | #VALUE! | #VALUE!
04.01.02 | REATERRO DE VALA/CAVA COMPACTADA A MACO EM CAMADAS DE 20CM | SER.CG | M3 | 3,08 | 0 | #VALUE! | 19 | #VALUE! | #VALUE!
04.01.03 | ESCAVACAO MANUAL DE VALAS H <= 1,50 M | SER.CG | M3 | 3,47 | 1 | #VALUE! | 8.36 | #VALUE! | #VALUE!
04.02 | Caixa de Inspeção para Registro | [8 empty] | 99.77 |  |  | Foi excluída a caixa de inspeção para o registro das torneiras, tendo sido este registro instalado na parede.
04.02.01 | CONCRETO ARMADO FCK = 15 MPA, PREPARO C/ BETONEIRA, INCLUI LANCAMENTO | SER.CG | M3 | 0,03 | 643 | #VALUE! | 459 | #VALUE! | #VALUE!
04.02.02 | FORNECIMENTO E LANCAMENTO DE BRITA N. 4 | SER.CG | M3 | 0,06 | 59 | #VALUE! | 12 | #VALUE! | #VALUE!
04.02.03 | BARRA LISA COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 1,0CM, PREPARO MANUAL | SER.CG | M2 | 1,00 | 2.9 | #VALUE! | 15 | #VALUE! | #VALUE!
04.02.04 | CHAPISCO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECANICO, INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE | SER.CG | M2 | 0,50 | 1.5 | #VALUE! | 1.69 | #VALUE! | #VALUE!
04.02.05 | ALVENARIA de tijolo maciço 5,7x9x19cm de 1 vez, assentados com argamassa mista de cimento e areia, com aditivo impermeabilizante no traço 1:3 | SER.CG | M2 | 0,43 | 45 | #VALUE! | 54.89 | #VALUE! | #VALUE!
06.01 | Argamassa Polimérica | [8 empty] | 102.3 |  |  | Não houve necessidade de impermeabilizar a parede da lavanderia (divisa com edificação vizinha), pois com a retirada do emboço não se observou presença de umidade
06.01.02 | IMPERMEABILIZAÇÃO com argamassa polimérica | SER.CG | M2 | 5.5 | 6.6 | 36.3 | 12 | 66 | 18.6
07.01 | Revestimentos | [8 empty] | 5805 |  |  | Ao invés de 430 m2 de requadro, eram apenas 43 m2. Erro durante a elaboração do quantitativo.
07.01.04 | REQUADRAMENTO de aberturas e locais onde foram retiradas as molduras com argamassa no traço 1:2:8 (cimento, cal e areia) | SER.CG | M2 | 387 | 3 | 1161 | 12 | 4644 | 15
10.03 | Revisão das Esquadrias (Janelas e Portas) | [8 empty] | #VALUE! |  |  | Tecnicamente, não foi possível instalar as escovas nas folhas das janelas.
10.03.07 | INSTALAÇÃO de escova de vedação entre as folhas das janelas | SER.CG | M | 144,00 | 1.75 | #VALUE! | 1.63 | #VALUE! | #VALUE!
11.03 | Pintura com Tinta Látex PVA | [8 empty] | 17180.98 |  |  | A pintura com tinta látex branca, no número de demãos especificado, não cobriu a tinta cor macela existente nas paredes dos cartórios. Será substituída por tinta acrílica, com melhor poder de cobertura e maior durabilidade.
11.03.01 | PINTURA LATEX PVA AMBIENTES INTERNOS, DUAS DEMAOS | SER.CG | M2 | 2060,07 | 2.3 | #VALUE! | 4 | #VALUE! | #VALUE!
11.03.02 | FUNDO SELADOR PVA AMBIENTES INTERNOS, UMA DEMAO | SER.CG | M2 | 2060,07 | 0.54 | #VALUE! | 1.5 | #VALUE! | #VALUE!
| Subtotal | [8 empty] | #VALUE!
| SUBTOTAL A SUPRIMIR (sem taxa) | [10 empty] | #VALUE!
| SUBTOTAL A SUPRIMIR (com taxa) | [10 empty] | 36919.14
| SUBTOTAL A ADITAR (sem taxa) | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | #VALUE!
| SUBTOTAL A ADITAR (com taxa) | [10 empty] | 49612.98
| VALOR TOTAL DO 1º TA (com BDI) - A ADITAR | [10 empty] | 12693.84