## PROJETO BÁSICO

OBJETO: contratação de empresa especializada para elaborar (A) projetos arquitetônicos e complementares, fornecendo os elementos necessários para a reforma e adaptação de uma edificação com aproximadamente 1.950 m² (um mil novecentos e cinqüenta metros quadrados), bem como, a partir da contratação de empresa para a execução da obra, (B) proceder à fiscalização da execução dos referidos projetos, nos termos da Lei 8.666/1993.

- PROJETOS

- Descrição dos serviços: a empresa a ser contratada deverá fornecer ao Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina – TRE/SC todos os elementos necessários e suficientes, com nível de precisão adequada, para caracterizar a obra, contemplando todos os itens enumerados neste Projeto Básico, de forma que assegurem a viabilidade do empreendimento, fornecendo o custo da obra, a definição dos métodos e dos prazos de execução, devendo conter, ainda, as seguintes etapas:

  - Plano de trabalho: a empresa contratada deverá apresentar, em 15 dias, a partir do recebimento do contrato devidamente assinado, o detalhamento do Programa Mínimo de Necessidades, de acordo com orientações do TRE/SC, e um plano de trabalho que contenha estudos sobre a edificação: levantamento das condições do edifício, tais como sistemas hidro-sanitários, preventivo de incêndio, preventivo contra descargas atmosféricas, sistema de rede de telefonia e lógica, elétrico e transporte vertical. Deverá, ainda, apresentar uma agenda de reuniões semanais a serem realizadas com os técnicos da Supervisão de Projetos Especiais da Coordenadoria de Apoio Administrativo deste Tribunal. Ao final desta etapa a contratada receberá 5% (cinco por cento) do valor dos projetos.

  - Estudos Preliminares: a partir do Plano de Trabalho e dos dados fornecidos pelo TRE/SC, deverá ser elaborado o estudo preliminar, apresentado em desenhos suficientes com escalas adequadas. Esta etapa deverá estar concluída no prazo máximo de 15 (quinze) dias, a partir do recebimento de autorização formal da SPE. Com o recebimento e aceite, pelo TRE/SC, desta etapa, a contratada receberá 15% (quinze por cento) do valor dos projetos.

  - Anteprojeto: é o resultado do desenvolvimento do projeto elaborado na etapa anterior, apresentando a solução geral do problema e das instalações em geral, possibilitando a clara compreensão do projeto, bem como a sua primeira avaliação de custo, apresentando desenhos em número e escalas convenientes. Constituem a solução e o detalhamento básico do projeto de arquitetura que será encaminhado aos profissionais encarregados dos projetos complementares. O Anteprojeto deverá estar concluído no prazo máximo de 20 (vinte) dias, a partir da aprovação dos estudos preliminares. Ao final desta etapa a contratada receberá 20% ( vinte por cento) do valor dos projetos.

  - Projeto Executivo: é a solução definitiva do anteprojeto, representada em plantas, cortes, elevações, especificações e memoriais de todos os pormenores de que se constitui a obra de reforma a ser executada, já determinada a distribuição dos elementos de todos os sistemas. O conjunto do projeto arquitetônico executivo  e de todos os serviços solicitados no item 2 deste documento denominar-se-á Projeto Executivo. Esta etapa deverá estar concluída no prazo máximo de 30 (trinta) dias, a partir da aprovação do anteprojeto. Ao final desta etapa a contratada receberá 50% (cinqüenta por cento) do valor dos projetos.

  - LEGALIZAÇÃO DOS PROJETOS: os projetos deverão ser aprovados e assinados pelos respectivos órgãos competentes municipais e estaduais, conforme exigências legais, ficando condicionado o pagamento de 10% (dez por cento) do preço dos projetos à entrega deste serviço.

- RELAÇÃO DOS PROJETOS E SERVIÇOS: Fará parte de cada um dos projetos aqui tratados a relação detalhada dos materiais necessários à sua execução, devidamente quantificada, destacando-se à parte as quantidades relativas a eventuais perdas. A Contratada assumirá inteira responsabilidade por todos os elementos de projetos e serviços elaborados, objeto desta especificação e das ações deles decorrentes sobre eventuais prejuízos ao Tribunal ou a terceiros, sem que haja prejuízo, também, da responsabilização dos autores do projeto. Os trabalhos serão realizados a partir de reuniões com a equipe técnica do Contratante, seguindo as orientações do Plano de Trabalho apresentado, cabendo ao Contratante propor as modificações que julgar necessárias. Todos os projetos deverão ser devidamente  registrados no CREA/SC, aprovados e, quando for o caso, visados pelos órgãos competentes da Prefeitura Municipal de Florianópolis e do Estado de Santa Catarina.

Deverão ser apresentados, no mínimo, os seguintes projetos:

  - projeto executivo de arquitetura, com detalhamento e lay out;

  - projeto de sinalização visual interna e externa;

  - projeto de instalações hidrossanitárias (água fria, esgoto sanitário, drenagem e reaproveitamento de águas pluviais e de irrigação das áreas verdes);

  - projeto de instalações elétricas;

  - projeto de proteção contra descargas atmosféricas;

  - projeto de sistema de sonorização;

  - projeto de instalações de rede estruturada de telefonia e dados;

  - projeto de automação predial;

  - projeto de sistema de segurança patrimonial e circuito fechado de televisão;

  - projeto de instalações de climatização ambiental;

  - projeto de instalações de prevenção e combate a incêndio;

  - caderno de Especificações Técnicas e Encargos para cada projeto;

  - orçamento para execução da obra, para cada projeto;

  - elaboração de cronograma físico-financeiro para o Projeto Executivo;

  - elaboração de tabela para Medição de Serviços Executados na obra.

- DESCRIÇÃO DOS PROJETOS E SERVIÇOS

  - Projeto executivo de arquitetura: o projeto executivo de arquitetura deverá ser elaborado com o intuito de dotar a edificação e seu entorno imediato de imagem sólida, austera e eficiente, contemplando principalmente seus aspectos de funcionalidade, economicidade, facilidade de execução e manutenção. Serão elaborados detalhadamente, com todos os elementos necessários e suficientes de forma a permitir o perfeito entendimento para a execução da obra. O projeto executivo referido será responsável pela definição de todos os materiais a serem empregados, priorizando aqueles não poluentes, ressaltando especial cuidado quanto à estrutura existente na edificação, devendo estar totalmente de acordo com as normas técnicas vigentes.

  - Projeto de sinalização e comunicação visual, interno e externo: deverá ser elaborado de forma a orientar a condução dos usuários da edificação em seu interior e exterior, de forma rápida e objetiva.

  - Projeto de instalações hidrossanitárias: deverão ser reformados os banheiros existentes e projetados sanitários para portadores de necessidades especiais, de forma a permitir fácil manutenção e economia de água através de equipamentos apropriados.

  - Projeto de instalações elétricas: será elaborado de forma que o sistema de iluminação utilize conjuntos óticos que serão fornecidos pelo TRE/SC, devendo ser rigorosamente seguidas as normas técnicas vigentes referentes ao grau de luminosidade para cada atividade específica. Nas áreas cobertas pelo sistema eletrônico de vigilância patrimonial, a iluminação deverá ser ativada por sensores de presença, devidamente supridos por gerador. Fará parte integrante do projeto o sistema de geração de energia de emergência. Os motores especificados para a edificação deverão ser de alto rendimento. Deverão ser previstas instalações elétricas estabilizadas, que serão dotadas de “no-brake” e aterramento contra descargas atmosféricas. O projeto de luminotécnica será elaborado de forma a contemplar todas as diferentes áreas ou sejam: escritórios, iluminação de emergência, áreas de circulação internas e externas, fachadas, garagem, áreas verdes e outros, garantindo-se índices luminotécnicos adequados aos trabalhos a serem realizados e dentro dos padrões estabelecidos pelas normas vigentes.

  - Projeto de sistema de proteção contra descargas atmosféricas: será elaborado de forma a proteger todos os usuários presentes na edificação, a própria edificação e suas instalações, obedecidas as exigências dos órgãos competentes e dentro das normas técnicas pertinentes.

  - Projeto de sistema de sonorização: deverá ser elaborado de forma a permitir a utilização de sonorização ambiental, dotados de controle individual para cada unidade da edificação, integrado ao sistema existente no edifício-sede do TRE/SC.

  - Projeto de instalação de rede estruturada de telefonia e dados: será elaborado de forma a atender à demanda telefônica e de dados informatizados necessários ao bom funcionamento das atividades pertinentes. Deverão ser adotadas soluções que atendam às exigências das concessionárias de telefonias locais, sendo projetados harmoniosamente com o projeto de arquitetura, de estrutura e demais instalações, de maneira a propiciar sua integração com os demais sistemas. O projeto deverá contemplar a rede de cabos, distribuidores gerais, parciais e outros, considerando a possibilidade de crescimento em um período de 10 anos, devendo ser baseado na tecnologia de cabeamento estruturado, segundo as normas EIA/TIA 568 e TSB-36.

  - Projeto de sistema de automação predial: será elaborado de forma a propiciar a administração das instalações da edificação com eficiência e economicidade. O projeto contemplará os sistemas de controle, supervisão e alarme das instalações eletromecânicas da edificação, tendo as seguintes abrangências: instalações elétricas; instalações de ar condicionado; detecção de alarme e incêndio; sistema de controle de acesso; sistema de supervisão e controle predial; sistema de circuito fechado; e outras funções que se fizerem necessárias. Devendo constar no projeto o que segue:

    - relação de pontos a serem comandados, controlados e/ou supervisionados;

    - definição da arquitetura do sistema (número de controladores programáveis, tipos de sensores, dimensionamento dos controladores, especificações dos equipamentos, etc.);

    - interfaceamento e integração com os demais projetos e com o sistema existente no TRE/SC;

    - planta  com  interligações elétricas (cabos de comandos, cabos para sensores) específicas do sistema de automação, com todo o detalhamento necessário à boa execução do projeto;

    - caderno completo de especificações dos controladores programáveis, bem como dos demais equipamentos que compõem o sistema (micros, impressoras, etc.);

    - especificações dos materiais a serem utilizados nas interligações elétricas;

    - especificações dos sensores, transdutores, medidores e outros.

  - Projeto de sistema de segurança patrimonial e circuito fechado de televisão: deverá ser projetado de forma a identificar e controlar qualquer acesso ao edifício. Toda a área a ser protegida deverá ser monitorada por circuito fechado de TV equipado com câmaras e central de controle com monitores de 21 polegadas  para  imagens em cores, com resolução e sensibilidades adequadas para trabalharem em operação diária (24 horas), cujos registros serão gravados simultaneamente de forma digitalizada em equipamentos específicos.

  - Projeto de instalação de climatização ambiental: será elaborado para utilização de equipamentos de ar condicionado central, frio/quente, a serem utilizados de forma individualizada para cada unidade que venha a ocupar o prédio.

  - Projeto de instalações de detecção, prevenção e combate a incêndios: será elaborado conforme legislação e normas vigentes.

  - Caderno de Encargos e Especificações Técnicas: deverá ser elaborado Caderno de Encargos e Especificações Técnicas, onde serão definidos detalhadamente todos os materiais, componentes e equipamentos a serem empregados na obra, bem como estabelecidas todas as condições técnicas e procedimentos necessários a sua execução. Todos os materiais especificados serão de primeira qualidade e preferencialmente nacionais, totalmente adequados à natureza da edificação.

  - Orçamento para execução da obra: deverá ser elaborado de forma detalhada e com base em composição de custos unitários e totais, considerando os descontos legais, os custos diretos e indiretos relacionados com cada item da planilha, tais como: materiais, instalações, mão de obra, encargos sociais, previdenciários, fretes, seguros, transportes, taxas, impostos, alimentação, alojamento e quaisquer outros necessários a plena execução dos serviços, observando o constante nos itens 8.7 e 8.8.

  - Cronograma físico-financeiro: será elaborado obedecendo o prazo e a lógica construtiva necessários para a execução da obra, de forma que os serviços sejam divididos em etapas, cujas medições serão realizadas mensalmente e atestadas após a verificação e aceitação pela fiscalização do Contratante.

  - Tabela de medições: deverá ser apresentado um documento padrão para as medições das etapas de execução, assim como relatórios e demais controles que serão utilizados pelo profissional indicado para a fiscalização da obra, que mantenham a SPE informada sobre o seu andamento.

- OBRIGAÇÕES DAS EMPRESAS PROPONENTES: além dos documentos obrigatórios previstos em lei, os proponentes deverão:

  - realizar a inspeção do local da obra de reforma antes da apresentação das propostas, bem como obter junto à SPE/CAA/TRESC documento comprobatório da referida visita técnica, em conformidade com o art. 30, III, da Lei nº 8.666/93;

  - agendar a visita técnica através do telefone 48 32513770; e

  - apresentar registro no Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia – CREA.

- OBRIGAÇÕES DA EMPRESA CONTRATADA - a empresa contratada deverá:

  - apresentar, antes de firmado o contrato, no prazo de 5 (cinco) dias, contados da notificação que lhe será entregue com este fim, a relação explícita da equipe técnica que se responsabilizará pelos serviços constantes do objeto desta contratação, no que tange à elaboração dos projetos e serviços constantes do item 2 deste documento.

    - neste mesmo prazo, deverá comprovar a qualificação, que deverá ser compatível com os projetos a serem elaborados, de cada um dos profissionais indicados, através de Acervo Técnico e/ou de Atestado(s) de Responsabilidade Técnica, devidamente registrado(s) no CREA, emitido em nome dos respectivos profissionais.

    - a comprovação para os itens 2.12, 2.14 e 2.15 poderá ser substituída por currículos.

  - os profissionais indicados no subitem 5.1 deverão participar da execução dos serviços até a conclusão final do contrato, admitindo-se a substituição por profissionais de experiência equivalente ou superior, desde que aprovada pela Administração do TRE/SC.

- NOTAS IMPORTANTES

  - A contratada deverá indicar os profissionais que elaborarão os projetos e serviços, conforme item 5. Cabe a cada área técnica o desenvolvimento do projeto executivo respectivo. O Projeto Executivo será constituído por todos os projetos especializados devidamente compatibilizados, de maneira a considerar todas as suas interferências e a integração, sempre que possível, aos sistemas existentes no edifício-sede do TRE/SC. A contratada deverá indicar o profissional responsável pela coordenação dos trabalhos, na primeira reunião de trabalho com a Supervisão de Projetos Especiais.

  - O Projeto Executivo deverá ser concebido de forma que a contratação futura da obra seja realizada no regime de empreitada por preço global, ou seja, de forma a permitir a execução da obra por preço certo e total, devendo contemplar todos os serviços necessários à plena execução da obra.

  - Todas as despesas decorrentes da elaboração, registros e aprovações dos projetos correrão inteiramente por conta da contratada.

  - Na execução dos projetos deverão ser obedecidas todas as determinações das orientações compiladas das reuniões prévias com o TRE/SC, devidamente registradas em ATAS, o que melhor definirá a tipologia da edificação, forma, estrutura, instalações complementares e equipamentos especiais necessários ao desenvolvimento dos projetos contratados.

  - A coordenação geral das atividades técnicas do projeto de edificação será feita em função das determinações do projeto de arquitetura elaborado.

  - A coordenação específica de cada uma das atividades técnicas do projeto de edificação e seus elementos e componentes será atribuída aos profissionais responsáveis pela sua concepção e detalhamento.

  - Será obrigação da contratada corrigir as plantas e desenhos dos  projetos, quando houver modificação em qualquer um deles, de forma a manter a compatibilidade e integração do Projeto Executivo.

  - As aprovações parciais por parte do Contratante não eximem os autores das responsabilidades, dos erros ou falhas que os projetos possam conter, cabendo à contratada proceder as devidas correções, sem ônus para o Contratante.

  - A contratada obrigar-se-á a prestar as informações complementares e necessárias à elaboração do pedido para a contratação da execução do Projeto Executivo, bem como sanar eventuais dúvidas acerca dos projetos apresentados durante a execução da obra.

- LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA: na execução dos projetos serão obedecidas todas as leis de postura, normas gerais e disposições transitórias relativas à elaboração de projetos e reformas de edifícios desta natureza. Os principais documentos legais a serem observados são:

  - Códigos, leis, decretos e normas municipais, estaduais e federais.

  - Lei n. 5.194, de  24 de dezembro de 1966.

  - Código de obras do município de Florianópolis – S.C.

  - NBR 1334 – Critérios de segurança física, relativos à guarda e ao armazenamento de dados.

  - NR 17 – norma do Ministério do Trabalho.

  - NBR 13531 – Projetos complementares.

  - NBR 5984 – Norma geral de desenho técnico.

  - NBR 6118 – Cálculo estrutural.

  - NBR 5626 – Instalações prediais de água fria.

  - NBR 5648 – Tubos e conexões em PVC para água fria.

  - NB 611 – Instalações prediais de águas pluviais.

  - NBR 9646 – Projeto de redes coletoras de esgotos sanitários.

  - NBR 8160 – Instalações prediais de esgotos sanitários  (NB 19).

  - NBR 5688 – Tubos e conexões em PVC rígido para instalações prediais de esgoto sanitário e ventilação.

  - NBR 54414 – Distribuição em média tensão.

  - NBR 5356 – Transformadores.

  - NBR 5410 – Instalações elétricas em baixa tensão – procedimento.

  - NBR 5413 – Iluminância de interiores – procedimento.

  - NBR 5419 – Sistema de proteção de estruturas contra descargas atmosféricas.

  - Normas das concessionárias telefônicas local.

  - Norma 224-3115-01/02 da TELEBRÁS.

  - Normas vigentes do Corpo de Bombeiros Estadual.

  - NR 23 – Proteção contra incêndios.

  - NBR 24 – Instalações hidráulicas prediais de combate a incêndio sob comando.

  - NBR 13714 – Instalações hidráulicas prediais contra incêndio, sob comando, por hidrantes e mangotinhos.

  - NBR 9441 – Execução de sistema de detecção e alarme de incêndio.

  - NBR 9077 – Saídas de emergência em edifícios.

  - Normas específicas para acesso e movimentação de portadores de necessidades especiais.

  - Normas do SINMETRO.

  - Disposições e normas técnicas da ABNT pertinentes.

  - Instruções e resoluções dos órgãos do sistema CREA/CONFEA.

- DISPOSIÇÕES GERAIS

  - Os trabalhos gráficos, especificações, pareceres e laudos técnicos, orçamentos e outros, conterão, além da assinatura do Arquiteto ou Engenheiro responsável, o nome da empresa, a menção do título profissional de quem os subscrever e o número dos respectivos registros no CREA.

  - A Contratada deverá submeter à análise e aprovação formal do Contratante os projetos elaborados referentes a cada uma das etapas.

  - Cada projeto será acompanhado, obrigatoriamente, da relação de material necessário à sua execução, de Especificações Técnicas, Memorial Descritivo e Memória de Cálculo.

  - Nos projetos, bem como no orçamento para execução da obra deverão estar contemplados os materiais e equipamentos já adquiridos pelo TRE/SC, para a reforma, conforme indicação a ser feita pela SPE/CAA. Para outros a serem especificados, deverão ser fornecidas amostras e catálogos técnicos.

  - Todos os projetos serão entregues ao TRE/SC em duas vias impressas em papel e em via magnética do tipo “CD-ROM”. Os desenhos serão fornecidos em arquivos “mcd”, extensão do “cad” “VectorWorks”; planilhas, em formato “xls”; e os documentos em formato “doc”.

  - Todos os projetos deverão ser elaborados em acordo com as Normas Técnicas pertinentes, Códigos de Obras e Edificações, Normas Técnicas das Empresas Concessionárias e órgãos fiscalizadores, conforme as instruções e manuais técnicos dos materiais e equipamentos especificados em projetos e orientações específicas do Contratante, mantendo coerência e harmonia relativamente à integração entre eles.

  - O orçamento a ser apresentado deverá estar de acordo com o disposto na Lei 11.178 de 20/10/2005.

  - Nos casos em que não constarem na tabela do SINAPI – Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil, materiais ou elementos especificados, deverá ser consultada a tabela do DEINFRA – Departamento Estadual de Infra-Estrutura do Estado de Santa Catarina e, se necessário, pesquisa no mercado com comprovação de fontes.

- FISCALIZAÇÃO

- Dos serviços de fiscalização da execução do Projeto Executivo

  - A contratada deverá indicar, para aprovação da SPE/CAA, em até 3 (três) dias após a solicitação formal do TRESC, preferencialmente dentre os autores dos projetos, um profissional habilitado para fiscalizar a obra de construção dos projetos referidos neste instrumento, de acordo com a Lei n. 8.666/93, com as seguintes atribuições:

    - inteirar-se em detalhes de todas as cláusulas e condições do instrumento contratual e seus anexos;

    - fiscalizar diariamente a qualidade técnica dos serviços, dentro dos padrões estabelecidos no projeto e/ou especificações, notificando a administração do TRE/SC (SPE) em caso de necessidade de substituição do material e/ou refazimento do serviço;

    - averiguar se a contratada utiliza procedimentos seguros e mantém seu pessoal devidamente protegido, de forma a evitar acidentes;

    - fiscalizar a execução física do contrato, bem como a qualidade, quantidade e desempenho do pessoal e dos equipamentos da contratada;

    - Preparar, quinzenalmente um relatório para a SPE, informando-a sobre o desenvolvimento da obra em todos os seus aspectos, sugerindo orientações ou providências que julgar necessárias para o perfeito andamento dos serviços;

    - Emitir o Boletim de Medição (BM); e

    - Assegurar o preenchimento correto do Livro Diário de Obras.

  - O pagamento da fiscalização será vinculado às etapas previstas no cronograma físico-financeiro da obra. O valor total cotado será dividido pelo número de etapas previstas no referido cronograma, sendo que os respectivos pagamentos serão liberados em parcelas iguais, após a conclusão de cada etapa, conforme o constante nos itens 3.14 e 3.15 deste projeto básico.

Validade da proposta: deverá ser de 60 (sessenta) dias corridos a contar da data de abertura das propostas.

Adjudicação: a adjudicação dos projetos e da fiscalização deverá ser global.

Elaboração da proposta: os proponentes deverão apresentar 2 (dois) preços globais, um para a elaboração dos projetos (A) e outro para a fiscalização da obra (B).

Florianópolis, 7 de novembro de 2005.

Carla Marcon Pinheiro Machado

Supervisora de Projetos Especiais