###### PROJETO BÁSICO    12/12/2005

- OBJETO: contratação de empresa especializada para: a) elaborar projeto executivo para a fixação das pedras de granito que foram retiras das fachadas (indicadas em planta anexa); e, b) executar o projeto de recolocação das pedras de granito nas fachadas do edifício-sede do TRE-SC, situado à Rua Esteves Júnior, 68, Centro, Florianópolis.

- ESPECIFICAÇÕES:

- a empresa deverá apresentar projeto detalhado, para a execução do serviço solicitado observando o Parecer Técnico (em anexo) do Núcleo de Pesquisa em Construção, do Departamento de Engenharia Civil da UFSC, principalmente o seu item 4. e 4.1; todas as normas técnicas pertinentes e, o art. 6º, inciso X, da Lei 8.666/93;

- a empresa deverá executar o projeto (letra “a” desta especificação),  depois de autorizado pela SPE – Supervisão de Projetos Especiais/CAA, reutilizando as pedras que foram retiradas das fachadas, cuja quebra foi de 10%, com o fornecimento do restante das pedras, assim como de todo o material necessário para a completa execução do serviço.

- OBRIGAÇÕES DAS EMPRESAS PROPONENTES: além dos documentos obrigatórios previstos em lei, os proponentes deverão:

  - realizar a inspeção do local da obra antes da apresentação das propostas, bem como obter junto à SPE/CAA/TRESC documento comprobatório da referida visita técnica, em conformidade com o art. 30, III, da Lei nº 8.666/93;

  - agendar a visita técnica através do telefone 48 32513770; e

  - apresentar registro no Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia – CREA.

- OBRIGAÇÕES DA EMPRESA CONTRATADA:

  - manter quadro de pessoal técnico qualificado para a realização dos serviços;

  - os serviços contratados deverão ser acompanhados por profissionais detentores de Certidão de Acervo Técnico e/ou de Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART, devidamente registrados no CREA, pela execução de serviços de características semelhantes ao objeto desta licitação (revestimento de faxadas de edifícios com granito). A empresa contratada deverá apresentar essa comprovação no prazo máximo de 3 (três) dias úteis após o recebimento do contrato devidamente assinado;

    - esses profissionais deverão participar da execução dos serviços até a conclusão do contrato, admitindo-se a substituição por profissionais de experiência equivalente ou superior, desde que aprovada pela Administração do TRESC;

  - empregar todo o material disponibilizado pelo TRESC dentro da técnica adequada, responsabilizando-se pela reposição dos materiais danificados durante a execução dos serviços, incluindo aqueles necessários ao seu refazimento;

  - fornecer todas as ferramentas, equipamentos e materiais necessários à execução dos serviços;

  - transportar e dar a devida destinação aos entulhos provenientes da obra, bem como proceder à limpeza do local após o término do serviço contratado;

  - responder por quaisquer danos pessoais ou materiais causados por seus empregados nos locais de execução dos serviços, bem como por aqueles provocados em virtude dos serviços executados e equipamentos empregados;

  - executar os serviços nas dependências do TRE/SC, situado na rua Esteves Júnior, 68 – centro, procedendo o serviço de quebra e remoção dos entulhos no período matutino e final de semana, devendo, ainda, ser acompanhado por servidor a ser indicado pela Coordenadoria de Apoio Administrativo (CAA), devendo a contratada manter prévio contato com o mesmo; e

  - providenciar um jogo impresso do projeto, bem como uma cópia em meio magnético, elaborado no programa cad., VECTOR WORKS.

- FISCALIZAÇÃO:

  - A Supervisão de Projetos Especiais da CAA/TRE/SC exercerá a Fiscalização da obra através de servidores do seu quadro técnico, com autoridade para exercer, em nome do TRE/SC, toda e qualquer ação de orientação, controle e supervisão dos serviços contratados.

  - À fiscalização do TRE/SC fica assegurado o direito de:

    - solicitar a imediata retirada da obra de engenheiros, mestres ou qualquer operário, que não correspondam, técnica ou disciplinarmente, às exigências. Isto não deverá implicar em modificações de prazo ou de condições contratuais;

    - exigir o cumprimento de todos os itens destas especificações;

    - rejeitar todo e qualquer material de má qualidade ou não especificado e estipular o prazo para sua retirada da obra.

  - A presença da Fiscalização na obra não diminuirá a responsabilidade da empresa contratada.

  - O Construtor é obrigado a facilitar à fiscalização o acesso aos materiais e serviços em execução, facultando à mesma a inspeção de todas as dependências do canteiro onde se encontram estocados os materiais, equipamentos e documentação.

- PRAZO DE GARANTIA DOS SERVIÇOS: 05 (cinco) anos.

- PRAZO PARA A ENTREGA DO PROJETO: 20 dias (vinte) dias, contados do recebimento do contrato devidamente assinado.

- PRAZO PARA A EXECUÇÃO DA OBRA: a obra deverá ser executada no prazo máximo de 40 dias (quarenta dias), contados da autorização da Supervisão de Projetos, que ocorrerá após a apresentação do respectivo projeto executivo.

- CONTRATAÇÃO: A obra será licitada por preço global.

- PAGAMENTO: O pagamento ocorrerá em duas etapas: 15% (quinze por cento) quando da aprovação do projeto pela SPE/CAA e 85% (oitenta e cinco por cento) quando do recebimento definitivo da obra.

SPE,  12 de dezembro de 2005.

Carla Marcon Pinheiro Machado

Supervisora de Projetos Especiais