PROJETO BÁSICO

- Objeto

- Recebimento, transporte e entrega de aproximadamente 12.577 urnas e cabinas de votação em aproximadamente 4.043 locais de votação nos 293 municípios de Santa Catarina, no dia 30 de setembro de 2006 (sábado), sendo 1.636 locais em área urbana e 2.407 locais em área rural, aproximadamente;

- Coleta, transporte e entrega nos locais de apuração, no dia 1º de outubro de 2006 (domingo), após encerrado o processo de votação, das urnas e cabinas de votação usadas nos locais de votação citados no subitem 1.1.

- Coleta – em aproximadamente 1.082 locais de votação, sendo, aproximadamente, 712 locais em área urbana e 370 locais em área rural –; e transporte e entrega – nos locais de apuração, nos municípios discriminados no Anexo I, no dia 1º de outubro de 2006 (domingo), depois de encerrado o processo de votação –, de aproximadamente 1.082 envelopes contendo os disquetes com os resultados e aproximadamente 5.638 pastas contendo o material das seções eleitorais.

- Nos locais mencionados no subitem 1.3, as pastas deverão, obrigatoriamente, ser coletadas nos roteiros de coleta das urnas e cabinas de votação previstos no subitem 1.2.

- Havendo 2º turno, as operações deverão ser repetidas pela Contratada nos dias 28 de outubro de 2006 (item 1.1) e 29 de outubro de 2006 (itens 1.2 e 1.3).

- Observação

Os roteiros de entrega e coleta dos materiais deverão ser elaborados a partir de versão preliminar definida pela SIE/Coordenadoria de Eleições, de comum acordo com as chefias dos cartórios das 102 zonas eleitorais do Estado, cabendo a estas a decisão final.

- Composição do preço

- Os proponentes deverão apresentar os preços unitários relativos ao transporte, por local de votação, discriminados por subitem (1.1, 1.2 e 1.3), subdividindo-os em área urbana e rural, aplicando-se, para o cálculo do preço final estimado, a seguinte fórmula:

Pf = [(Peuu + Pcuu) X 1.636 + (Peur + Pcur) X 2.407 + Pcdu X 712 + Pcdr X 370] x 2

- Pcdr	–	preço por local de coleta de disquetes em área rural

- Pcdu	–	preço por local de coleta de disquetes em área urbana

- Pcur	–	preço por local de coleta de urnas em área rural

- Pcuu	–	preço por local de coleta de urnas em área urbana

- Peur	–	preço por local de entrega de urnas em área rural

- Peuu	–	preço por local de entrega de urnas em área urbana

- Pf	–	preço final estimado

- O preço final estimado considera a ocorrência de 1º e 2º turnos.

- A quantidade de locais é aproximada, correspondendo à totalidade existente no Cadastro Eleitoral, podendo haver pequenas variações, de acordo com a definição das agregações e instalação de mesas receptoras de justificativas. O pagamento será efetuado de acordo com o número de locais onde o serviço for efetivamente prestado, considerando-se os preços unitários contratados.

- Obrigações dos proponentes

Os proponentes deverão apresentar, para efeitos de qualificação técnica, nos termos do art. 30, inciso II, da Lei n. 8.666/1993, os seguintes documentos:

- 1 (um) ou mais atestados, fornecido(s) por pessoas jurídica de direito público ou privado, comprovando que já desempenhou atividade pertinente e compatível em características, quantidades e prazos com o objeto da licitação; e

- declaração de disponibilidade de veículos e pessoal técnico adequados para a realização do objeto da licitação, que compreende um número estimado de 800 (oitocentos) roteiros simultâneos, tanto para entrega quanto para coleta de urnas e cabinas, bem como de 300 (trezentos) roteiros simultâneos para coleta de disquetes.

- Obrigações da Contratada

- Efetuar a entrega das urnas e cabinas até as 19 horas do dia 30 de setembro de 2006, nos locais de votação;

- Efetuar a entrega das urnas e cabinas até as 20 horas do dia 1º de outubro de 2006, nos locais de apuração;

- Realizar a entrega dos envelopes contendo os disquetes das seções eleitorais dos locais de votação mencionados no Anexo I, coletados após o encerramento do processo de votação, até as 19 horas do dia 1º de outubro de 2006, no locais de apuração;

- Realizar a entrega das pastas contendo o material das seções eleitorais dos locais de votação mencionados no Anexo I, coletados após o encerramento do processo de votação, até as 20 horas do dia 1º de outubro de 2006, no locais de apuração;

- Havendo 2º turno, entregar as urnas e materiais nos dias 28 de outubro de 2006 (item 5.1) e 29 de outubro de 2006 (itens 5.2, 5.3 e 5.4), nos mesmos horários;

- Designar formalmente 2 (dois) prepostos para atuarem permanentemente no TRE/SC, com infraestrutura própria de comunicação (telefone, fac-símile e e-mail) e autonomia gerencial, a partir do dia 1º de setembro de 2006, no horário das 13 às 20 horas, até a data do pleito (1º ou 2º turno, se houver), à exceção da véspera e do dia da eleição (1º e 2º turnos), quando deverão estar presentes durante toda a execução da operação;

- Realizar reunião com cada juízo eleitoral, ou representante por ele designado, após a definição dos roteiros, até os dias 22 de setembro de 2006 (1º turno) e 20 de outubro de 2006 (2º turno), para definição de questões administrativas;

- Designar formalmente 1 (um) preposto com autonomia gerencial para atuar em cada zona eleitoral do Estado na véspera e data do pleito (1º e 2º turnos), durante toda a execução da operação;

- Realizar a distribuição e coleta de urnas e cabinas por meio de 2 (dois) funcionários por roteiro, um responsável por conduzir o veículo e outro pelas atividades administrativas;

- Os veículos e funcionários da empresa, responsáveis pela coleta, deverão apresentar-se, conforme designação formal, devidamente identificados, com adesivo, crachá e colete, respectivamente;

- Transportar 1 (um) servidor designado pela Justiça Eleitoral para acompanhar cada roteiro de entrega de urnas e cabinas;

- Retornar ao cartório eleitoral, acompanhada do servidor referido no item acima, após a conclusão de cada roteiro de entrega, a fim de confirmar a execução do serviço; e

- Adotar as cautelas necessárias para o manuseio e transporte das urnas e demais materiais, observando as orientações da Justiça Eleitoral, acondicionando-os exclusivamente nos compartimentos de carga dos veículos.

- Vigência

Da assinatura do contrato até 31.12.2006.

- Adjudicação

O objeto deverá ser adjudicado GLOBALMENTE à empresa cuja proposta seja considerada vencedora, conforme fórmula estabelecida no item 3.

- Justificativa

Necessidade de entrega simultânea das urnas na véspera do pleito, em curto período de tempo, para que as mesmas estejam disponíveis aos mesários de todas as seções eleitorais até as 7 horas da manhã do dia 1º de outubro de 2006 – bem como pela necessidade do recolhimento, no dia da eleição, das urnas de todo o Estado e dos respectivos envelopes contendo os disquetes com os resultados das seções eleitorais dos municípios catarinenses, identificados no Anexo I –, a fim de possibilitar e agilizar a totalização das Eleições 2006 com a indispensável celeridade e segurança.

Florianópolis, 6 de julho de 2006.

Eduardo Cardoso

Coordenador de Eleições