PROJETO BÁSICO

1. DO OBJETO:

1.1. Contratação de empresa de prestação de serviços especializados de pesquisa de opinião pública, com o objetivo principal de avaliar itens de satisfação de eleitores e mesários na eleição do dia 1º de outubro de 2006.

2. DA METODOLOGIA:

2.1. Abrangência geográfica:

- Trinta e seis municípios, definidos pela Secretaria de Informática e Eleições, classificados em três níveis de porte populacional, sendo dois de cada Gerência Regional (divisão organizacional para a operacionalização do processo produtivo das eleições).

2.2. Características do universo para pesquisa:

- Eleitores que tenham votado em 1º de outubro de 2006 em cidades catarinenses;

- Mesários em atividade no dia 1ª  de outubro de 2006.

2.3. Tipo de pesquisa:

- Quantitativa, descritiva, por amostragem.

2.4. Coleta de dados:

- A coleta de dados será realizada mediante entrevistas pessoais, individuais, a partir de questionários estruturados.

2.5. Tamanho da amostra:

- Deverão ser entrevistados, no mínimo, 1,2 mil eleitores e 400 mesários.

2.6. Responsabilidade da contratada:

- elaborar e submeter à aprovação do contratante os questionários estruturados a serem aplicados em campo, de acordo com os objetivos gerais da pesquisa, estimados, cada um, em dez perguntas;

- desenvolver e apresentar previamente os planos amostrais, que devem contemplar aspectos de representatividade e proporcionalidade das circunscrições estabelecidas, de municípios de grande, médio e pequeno porte e, no caso dos eleitores, ainda, das segmentações de sexo, faixa etária, escolaridade e renda;

- realizar a coleta de dados junto aos eleitores e mesários no dia 1º de outubro de 2006;

- executar a crítica de 100% dos questionários e verificação de 20%;

- processar e tabular os dados em software Sphinx ou SPSS, por se tratar de software padrão e por possibilitar a reutilização e cruzamento posterior das informações, com a devida comprovação do registro de propriedade;

- elaborar o relatório final na forma de tabelas de freqüência das respostas, gráficos e cruzamentos, pelo total e por segmentos;

- apresentar os resultados em forma de sumário gerencial com visualização em Power Point, além de duas vias impressas do relatório final e disquetes pertinentes.

3. DA APRESENTAÇÃO DOS TRABALHOS:

3.1. A pesquisa será entregue em formato de relatório encadernado e em arquivo, apresentando os gráficos, tabelas e conclusão.

3.2. A apresentação dos trabalhos para a equipe TRESC, deve ser em arquivo do software MS Power Point para seminário (usar multimídia) com duração de até 2      horas, incluindo explanação e questionamento para sanar dúvidas.

Parágrafo Único: A referida apresentação será agendada oportunamente pelo TRESC com a contratada.

4. DAS OBRIGAÇÕES DO LICITANTE

4.1. Certificar-se, com a necessária antecedência, de todas as especificações, fatores relacionados com o objeto da licitação, de forma a garantir a prestação dos serviços, não sendo levada em consideração qualquer argumentação posterior, proveniente do desconhecimento dessas condições.

4.2. Arcar, nos preços ofertados, com todos os encargos civis, sociais, fiscais, previdenciários e trabalhistas que venham a decorrer do fornecimento do objeto, inclusive quanto à criação de novos encargos.

4.3. Arcar com todos os custos necessários para a execução completa dos serviços, pessoal, transporte, passagens, hospedagem, alimentação, serviços gráficos, materiais etc.

4.4. Solucionar todos os eventuais problemas pertinentes ou relacionados com a execução e entrega do objeto da licitação, mesmos que para isso outra solução não prevista neste Instrumento Convocatório tenha que ser apresentada, para aprovação e implementação, sem ônus adicionais para o TRESC, desde que de responsabilidade da licitante vencedora.

5. DOS PRAZOS DOS TRABALHOS:

5.1. A empresa vencedora deverá submeter ao contratante a proposição de questionário e o plano amostral até 48 horas após a assinatura do contratado.

5.2. A coleta de dados deverá acontecer integralmente no dia 1º de outubro de 2006.

5.3. A entrega do relatório final deverá ser efetuada até 10 dias após o dia da coleta de dados (data prevista: 11 de outubro de 2006).

5.4. A apresentação dos resultados em arquivo Power Point, com recurso multimídia, deverá estar disponível para agendamento a partir do quinto dia útil as eleições.

- 6. RELATIVO À QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:

6.1. Comprovação de aptidão para o desempenho de atividade pertinente e compatível em características e prazos com o objeto da licitação (pesquisa de opinião pública em nível estadual) mediante 01 (um) ou mais atestados fornecidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado.

6.2. Contrato social que  comprove a atividade da empresa na prestação de serviços de pesquisa de opinião ou de mercado.

6.3. Declaração da empresa contendo a relação e a disposição dos profissionais responsáveis pelas áreas de planejamento amostral, análise de sistemas e análise de pesquisa, que qualifiquem suas experiências e formações acadêmicas afins com a atividade de pesquisa de mercado e/ou de opinião, bem como do estatístico responsável pelo trabalho com registro no Conselho Regional de Estatística – CONRE.

6.5. Número e data de registro em associação de classe que congregue empresas de pesquisa a que se encontra filiado.

7. DA JUSTIFICATIVA:

7.1. Levantamento de satisfação dos serviços da Justiça Eleitoral, entre os eleitores e mesários envolvidos no pleito de 1º de outubro de 2006.

Ana Patrícia Tancredo Gonçalves

Coordenadora do Gabinete da Presidência