## CRONOGRAMA - CONAB
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL - T.R.E./SC
REFORMA DA ÁREA UTILIZADA PELO TRE, NO GALPÃO DA CONAB |  |  | Obs.: BDI (23,9%) já embutido nos preços unitários
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
|  |  |  | PERÍODO 01 | PERÍODO 02 | TOTAIS
ÍTEM | SERVIÇO | VALOR | % |  |  | TOTAIS
1001.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 0 | 0% | 100% |  | 100% | 21616.09
1002.0 | INFRA-ESTRUTURA | 7028.396 | 32.51% | 100% |  | 100% | 21616.09
1003.0 | SUPER-ESTRUTURA | 535.66 | 2.478% | 100% |  | 100% | 21616.09
1004.0 | INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS | 5726.92 | 26.49% | 60% | 40% | 100% | 21616.09
1005.0 | ENCHIMENTO DA BASE DO PISO DO BANHEIRO | 127.12 | 0.5881% | 100% |  | 100% | 21616.09
1006.0 | PAINÉIS E PAREDES | 1910.436 | 8.838% | 70% | 30% | 100% | 21616.09
1007.0 | REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS | 2645.91 | 12.24% | 25% | 75% | 100% | 21616.09
1008.0 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 1350.736 | 6.249% | 30% | 70% | 100% | 21616.09
1009.0 | ESQUADRIAS METÁLICAS E DE MADEIRA | 1519.46 | 7.029% |  | 100% | 100% | 21616.09
1010.0 | VIDRAÇARIA | 8.87 | 0.04103% |  | 100% | 100% | 21616.09
1011.0 | PINTURA | 296.72 | 1.373% |  | 100% | 100% | 21616.09
1012.0 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 437.53 | 2.024% |  | 100% | 100% | 21616.09
1013.0 | SERVIÇOS FINAIS | 28.33 | 0.1311% |  | 100% | 100% | 21616.09
VALORES TOTAIS |  | 21616.088 |  | 13531.3315 | 8084.7565 | 21616.088
VALORES TOTAIS ACUMULADOS |  |  |  | 13531.3315 | 8084.7565
VALORES TOTAIS COM BDI 23,9% (JÁ EMBUTIDOS) |  | 21616.088 |  | 13531.3315 | 8084.7565 | 21616.088
VALORES COM BDI ACUMULADOS |  |  |  | 13531.3315 | 8084.7565
PERCENTUAIS TOTAIS |  |  | 100% | 62.6% | 37.4% | 100%
PERCENTUAIS TOTAIS ACUMULADOS |  |  |  | 62.6% | 37.4%