## ORÇAMENTO CRICIUMA FINAL
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SANTA CATARINA
Orçamento Geral Obra Cartórios Eleitorais de Criciúma-SC
Av. Getúlio Vargas, 361 - Palácio do Estado
Taxa: BDI 25%
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | CLASS | UNIDADE | QUANT. | PREÇO MAT. (UNIT.)(R$) | PREÇO MAT. (TOTAL)(R$) | PREÇO M.O. (UNIT.)(R$) | PREÇO M.O. (TOTAL)(R$) | PREÇO FINAL (R$)
01 | PROJETO EXECUTIVO
01.01 | Projeto Executivo de Cabeamento Estruturado de Telefonia e Dados
01.01.01 | Projeto executivo de cabeamento estruturado de telefonia e dados | M.O. | M2 | 390.69 | 0 | 0 | 3.28 | 1281.4632 | 1281.4632
01.02 | Projeto de Instalações Elétricas
01.02.01 | PROJETO executivo de instalações elétricas (Iluminação, Tomadas e Quadros) | M.O. | M2 | 390.69 | 0 | 0 | 5.45 | 2129.2605 | 2129.2605
01.02.02 | PROJETO Executivo de Instalações Elétricas (Entrada Energia Subestação Abrigada) | M.O. | UN | 1 | 0 | 0 | 2652.97 | 2652.97 | 2652.97
| subtotal | [7 empty] | 6063.6937
02 | CANTEIRO DE OBRAS
02.01 | Montagem Instalações Provisórias do Canteiro de Obras
02.01.01 | PLACA DE OBRA | SER.CG | M2 | 2 | 159.63 | 319.26 | 19.16 | 38.32 | 357.58
02.01.02 | PINTURA com tinta latex PVA 2 demãos | SER.CG | M2 | 75 | 2.43 | 182.25 | 4.81 | 360.75 | 543
02.01.03 | TAPUME em chapa compensada resinada de 6mm, sem pintura | SER.CG | M2 | 75 | 8.42 | 631.5 | 11.47 | 860.25 | 1491.75
02.02 | Desmontagem Instalações Provisórias Canteiro de Obras
02.02.01 | DEMOLIÇÃO de barraco de obra no final da obra | SER.CG | M2 | 25 | 0 | 0 | 2.11 | 52.75 | 52.75
| subtotal | [7 empty] | 2445.08
03 | SERVIÇOS INICIAIS
03.01 | Demolições e Remoções
03.01.01 | DEMOLIÇÃO de alvenaria de tijolo comum, sem reaproveitamento | SER.CG | M3 | 10.85 | 0 | 0 | 18.45 | 200.1825 | 200.1825
03.01.02 | DEMOLIÇÃO de piso revestido com granilite | SER.CG | M2 | 21.71 | 0 | 0 | 8.61 | 186.9231 | 186.9231
03.01.03 | RETIRADA de peitoril de mármore ou granito | SER.CG | M | 29.86 | 0 | 0 | 2.11 | 63.0046 | 63.0046
03.01.04 | REMOÇÃO de esquadria metálica com ou sem reaproveitamento | SER.CG | M2 | 50.54 | 0 | 0 | 3.08 | 155.6632 | 155.6632
03.01.05 | REMOÇÃO de pintura a látex | SER.CG | M2 | 527.94 | 0 | 0 | 2.11 | 1113.9534 | 1113.9534
03.01.06 | REMOÇÃO de pintura a óleo ou esmalte | SER.CG | M2 | 8.55 | 0.63 | 5.3865 | 2.64 | 22.572 | 27.9585
03.01.07 | RETIRADA DE FORRO de madeira | SER.CG | M2 | 3.26 | 0 | 0 | 4.25 | 13.855 | 13.855
03.01.08 | RETIRADA de rodapés e rodameios de madeira | SER.CG | M2 | 209.11 | 0 | 0 | 2.15 | 449.5865 | 449.5865
03.01.09 | REMOÇÃO de painel divisório em chapas ou tábuas, inclusive demolição | SER.CG | M2 | 16.8 | 0 | 0 | 2.11 | 35.448 | 35.448
03.01.10 | RETIRADA de taco de madeira | SER.CG | M2 | 277.42 | 0 | 0 | 2.1 | 582.582 | 582.582
03.01.11 | RETIRADA de grades | SER.CG | M2 | 12.42 | 0 | 0 | 6.6 | 81.972 | 81.972
03.01.12 | DEMOLIÇÃO de azulejos | SER.CG | M2 | 113.65 | 0 | 0 | 10.47 | 1189.9155 | 1189.9155
03.01.13 | DEMOLIÇÃO piso e rodapé ceramicos | SER.CG | M2 | 59.04 | 0 | 0 | 7.51 | 443.3904 | 443.3904
03.01.14 | RETIRADA de aparelhos sanitarios | SER.CG | UN | 13 | 0 | 0 | 6.98 | 90.74 | 90.74
03.01.15 | RETIRADA de eletrodutos | SER.CG | M | 144.55 | 0 | 0 | 1.04 | 150.332 | 150.332
03.01.16 | RETIRADA de portas, janelas e caixilhos | SER.CG | M2 | 27.72 | 0 | 0 | 3.85 | 106.722 | 106.722
03.01.17 | DEMOLIÇÃO de revestimento em lambri de madeira | SER.MO | M2 | 77.44 | 2.41 | 186.6304 | 0 | 0 | 186.6304
03.01.18 | RETIRADA soleiras de granito | SER.MO | M2 | 0.36 | 22.98 | 8.2728 | 0 | 0 | 8.2728
03.01.19 | DEMOLIÇÃO de contrapiso concreto 8cm | SER.MO | M2 | 358.13 | 9.77 | 3498.9301 | 0 | 0 | 3498.9301
03.01.20 | DEMOLIÇÃO de emboço e reboco | SER.MO | M2 | 307.12 | 7.51 | 2306.4712 | 0 | 0 | 2306.4712
03.01.21 | RETIRADA de piso vinílico | SER.MO | M2 | 26.31 | 1.39 | 36.5709 | 0 | 0 | 36.5709
03.01.22 | RETIRADA de peitoril cerâmico | SER.MO | M | 2.46 | 4.02 | 9.8892 | 0 | 0 | 9.8892
03.01.23 | REMOÇÃO de vidros em esquadrias de ferro | SER.MO | M2 | 17.1 | 3.49 | 59.679 | 0 | 0 | 59.679
03.01.24 | RETIRADA de luminárias | SER.MO | UN | 47 | 2.28 | 107.16 | 0 | 0 | 107.16
03.01.25 | RETIRADA de tubulação hidrossanitária e acessórios | SER.MO | M | 76.86 | 1.04 | 79.9344 | 0 | 0 | 79.9344
03.01.26 | RETIRADA balcão de madeira com vidros | SER.MO | M2 | 3.49 | 2.11 | 7.3639 | 0 | 0 | 7.3639
03.02 | Remoção de Entulho
03.02.01 | CARGA manual de entulho em caminhão basculante 6m³ | SER.CG | M3 | 160 | 23.29 | 3726.4 | 3.7 | 592 | 4318.4
| subtotal | [7 empty] | 15511.5306
04 | ALVENARIA E VEDAÇÕES
04.01 | Alvenaria de Blocos Cerâmicos
04.01.01 | TELA soldada para prevenção de trincas em alvenaria/estrutura, largura 7,5 cm | SER.CG | UN | 160 | 1.44 | 230.4 | 1.4 | 224 | 454.4
04.01.02 | CHAPISCO em paredes traço 1:3 cimento e areia espesura 0,5cm | SER.CG | M2 | 3.15 | 1.31 | 4.1265 | 1.56 | 4.914 | 9.0405
04.01.03 | LOCAÇÃO de alvenaria | SER.CG | M | 27.4 | 0 | 0 | 2.24 | 61.376 | 61.376
04.01.04 | VERGA e CONTRAVERGA pré-moldadas concreto armado fck=15MPa (10x10 cm) | SER.MO | M | 57.69 | 12.12 | 699.2028 | 0 | 0 | 699.2028
04.01.05 | ALVENARIA bloco cerâmico 11,5x19x19, com argamassa mista 1:2:8, 1/2 vez, assentados | SER.CG | M2 | 95.91 | 7.7 | 738.507 | 11.76 | 1127.9016 | 1866.4086
04.01.06 | ENCUNHAMENTO de alvenaria com tijolos maciços | SER.CG | M | 27.4 | 6.9 | 189.06 | 8.7 | 238.38 | 427.44
04.01.07 | VIGA de concreto armado fck=15MPa, dimensões 20x20cm, com 4 barras de aço CA-50 com diâmetro igual a 10mm e estribos de diâmetro 5mm a cada 15cm. | SER.CG | M | 30.33 | 41.48 | 1258.0884 | 14.02 | 425.2266 | 1683.315
| subtotal | [7 empty] | 5201.1829
05 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS
05.01 | Instalações de Água Fria
05.01.01 | JOELHO 90° soldável de PVC marrom com rosca metálica Ø 25 mm x 1/2" | SER.CG | UN | 13 | 3.47 | 45.11 | 2.42 | 31.46 | 76.57
05.01.02 | JOELHO 90° soldável de PVC marrom com rosca metálica Ø 25 mm x 3/4" | SER.CG | UN | 1 | 4.08 | 4.08 | 2.42 | 2.42 | 6.5
05.01.03 | TÊ 90° soldável de PVC azul com rosca metálica , Ø 25 mm x 25 mm x 1/2" | SER.CG | UN | 2 | 5.49 | 10.98 | 2.55 | 5.1 | 16.08
05.01.04 | TÊ 90° soldável de PVC marrom Ø 25 mm | SER.CG | UN | 7 | 1.07 | 7.49 | 2.55 | 17.85 | 25.34
05.01.05 | TÊ 90° soldável de PVC marrom Ø 32 mm | SER.CG | UN | 4 | 2.52 | 10.08 | 2.55 | 10.2 | 20.28
05.01.06 | UNIÃO soldável de PVC marrom Ø 25 mm | SER.CG | UN | 13 | 4.32 | 56.16 | 1.21 | 15.73 | 71.89
05.01.07 | TUBO de PVC soldável, sem conexões Ø 25 mm | SER.CG | M | 53.78 | 1.82 | 97.8796 | 1.61 | 86.5858 | 184.4654
05.01.08 | TUBO de PVC soldável, sem conexões Ø 32 mm | SER.CG | M | 10.37 | 4.47 | 46.3539 | 1.75 | 18.1475 | 64.5014
05.01.09 | BUCHA de redução soldável de PVC marrom, curta, Ø 32 mm x 25 mm | SER.CG | UN | 5 | 0.95 | 4.75 | 1.21 | 6.05 | 10.8
05.01.10 | ADAPTADOR soldável de PVC marrom, curto para registro Ø 25 mm x 3/4" | SER.CG | UN | 10 | 1.69 | 16.9 | 1.21 | 12.1 | 29
05.01.11 | CURVA 45° soldável de PVC marrom Ø 25 mm | SER.CG | UN | 8 | 1.21 | 9.68 | 2.42 | 19.36 | 29.04
05.01.12 | CURVA 90° soldável de PVC marrom Ø 25 mm | SER.CG | UN | 19 | 1.62 | 30.78 | 2.42 | 45.98 | 76.76
05.01.13 | CURVA 90° soldável de PVC marrom Ø 32 mm | SER.CG | UN | 3 | 3.6 | 10.8 | 2.42 | 7.26 | 18.06
05.01.14 | Registro de gaveta 3/4" com canopla acabamento cromado | SER.CG | UN | 8 | 38.37 | 306.96 | 8.2 | 65.6 | 372.56
05.01.15 | REGISTRO de pressão 3/4" c/ canopla acabamento cromado | SER.CG | UN | 2 | 50.36 | 100.72 | 8.87 | 17.74 | 118.46
05.02 | Instalações Sanitárias de Esgotos
05.02.01 | JUNÇÃO 45° de PVC branco , ponta bolsa e virola, Ø 100 x 100 mm | SER.CG | UN | 1 | 14.52 | 14.52 | 6.18 | 6.18 | 20.7
05.02.02 | JUNÇÃO 45° de PVC branco com redução, ponta bolsa e virola, Ø 100 x 50 mm | SER.CG | UN | 7 | 10.94 | 76.58 | 6.18 | 43.26 | 119.84
05.02.03 | TÊ 90° de PVC branco , ponta bolsa e virola, Ø 50 x 50 mm | SER.CG | UN | 10 | 5.59 | 55.9 | 3.9 | 39 | 94.9
05.02.04 | TUBO de PVC branco, sem conexões , ponta e bolsa soldável, Ø 40 mm | SER.CG | M | 15.36 | 3.02 | 46.3872 | 3.23 | 49.6128 | 96
05.02.05 | TUBO de PVC branco, sem conexões , ponta bolsa e virola, Ø 50 mm | SER.CG | M | 18.01 | 4.63 | 83.3863 | 4.03 | 72.5803 | 155.9666
05.02.06 | TUBO de PVC branco, sem conexões , ponta bolsa e virola, Ø 75 mm | SER.CG | M | 2.8 | 6.01 | 16.828 | 6.45 | 18.06 | 34.888
05.02.07 | TUBO de PVC branco, sem conexões , ponta bolsa e virola, Ø 100 mm | SER.CG | M | 34.9 | 7.25 | 253.025 | 6.99 | 243.951 | 496.976
05.02.08 | CURVA 45° longa de PVC branco , ponta bolsa e virola, Ø 50 mm | SER.CG | UN | 3 | 6.05 | 18.15 | 3.76 | 11.28 | 29.43
05.02.09 | CURVA 45° longa de PVC branco , ponta bolsa e virola, Ø 100 mm | SER.CG | UN | 9 | 22.64 | 203.76 | 6.05 | 54.45 | 258.21
05.02.10 | CURVA 90° curta de PVC branco , ponta bolsa e virola, Ø 50 mm | SER.CG | UN | 2 | 5.96 | 11.92 | 3.76 | 7.52 | 19.44
05.02.11 | CURVA 90° curta de PVC branco , ponta bolsa e virola, Ø 100 mm | SER.CG | UN | 6 | 12.83 | 76.98 | 6.05 | 36.3 | 113.28
05.02.12 | CURVA 90° curta de PVC branco , ponta e bolsa soldável, Ø 40 mm | SER.CG | UN | 7 | 2.6 | 18.2 | 3.76 | 26.32 | 44.52
05.02.13 | JOELHO 45° de PVC branco , ponta e bolsa soldável, Ø 40 mm | SER.CG | UN | 6 | 1.79 | 10.74 | 3.76 | 22.56 | 33.3
05.02.14 | JOELHO 45° de PVC branco , ponta bolsa e virola, Ø 50 mm | SER.CG | UN | 7 | 2.64 | 18.48 | 3.76 | 26.32 | 44.8
05.02.15 | JOELHO 90° de PVC branco , ponta e bolsa soldável, Ø 40 mm | SER.CG | UN | 7 | 1.72 | 12.04 | 3.76 | 26.32 | 38.36
05.02.16 | JOELHO 90° de PVC branco , ponta bolsa e virola, Ø 50 mm | SER.CG | UN | 16 | 2.31 | 36.96 | 3.76 | 60.16 | 97.12
05.02.17 | JOELHO 90° de PVC branco , ponta bolsa e virola, Ø 75 mm | SER.CG | UN | 1 | 4.49 | 4.49 | 4.84 | 4.84 | 9.33
05.02.18 | CAIXA sifonada de PVC 100 x 100 x 50 mm, com grelha cromada e cesto de limpeza | SER.CG | UN | 6 | 11.42 | 68.52 | 5.38 | 32.28 | 100.8
05.02.19 | CAIXA sifonada de PVC 150 x 150 x 50mm, com grelha cromada e cesto de limpeza | SER.CG | UN | 1 | 27.43 | 27.43 | 5.38 | 5.38 | 32.81
05.02.20 | Adaptador para saída de vaso sanitário | SER.MO | UN | 6 | 2.11 | 12.66 | 0 | 0 | 12.66
05.03 | Instalações dos Drenos para Ar Condicionado
05.03.01 | JOELHO 90° soldável de PVC marrom Ø 25 mm | SER.CG | UN | 13 | 0.72 | 9.36 | 2.42 | 31.46 | 40.82
05.03.02 | TUBO de PVC soldável, sem conexões Ø 25 mm | SER.CG | M | 38.46 | 1.82 | 69.9972 | 1.61 | 61.9206 | 131.9178
05.03.03 | JOELHO 45° soldável de PVC marrom Ø 25 mm | SER.CG | UN | 4 | 1.16 | 4.64 | 2.42 | 9.68 | 14.32
05.04 | Caixas de Passagem e de Gordura
05.04.01 | CAIXA DE GORDURA de 64x64x75 com tijolos maciços de 1 vez, revestida com argamassa com aditivo impermeabilizante, com tampa de concreto armado | SER.CG | UN | 1 | 97.3 | 97.3 | 133.44 | 133.44 | 230.74
05.04.02 | CAIXA DE AREIA de 40x40x40 com tijolos maciços de 1 vez, revestido com argamassa com aditivo impermeabilizante, com tampa de concreto armado | SER.CG | UN | 5 | 56.89 | 284.45 | 60.46 | 302.3 | 586.75
05.04.03 | CAIXA DE INSPEÇÃO de 84x84x75 com tijolos maciços de 1 vez, revestida com argamassa com aditivo impermeabilizante, com tampa de concreto armado | SER.CG | UN | 2 | 150.25 | 300.5 | 189.05 | 378.1 | 678.6
| subtotal | [7 empty] | 4656.7852
06 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
06.01 | Instalações Elétricas
06.01.01 | Instalação elétrica (entrada de energia subestação abrigada) conforme projeto | SER.MO | UN | 1 | 80000 | 80000 | 0 | 0 | 80000
06.01.02 | Instalação elétrica (iluminação, tomadas e quadros) conforme projeto (material + mão-de-obra) | SER.MO | M2 | 390.69 | 58.95 | 23031.1755 | 0 | 0 | 23031.1755
| subtotal | [7 empty] | 103031.1755
07 | INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO DE TELEFONIA E DADOS
07.01 | Instalações de Cabeamento Estruturado de Telefonia e Dados
07.01.01 | Instalação de cabeamento estruturado de telefonia e dados conforme projeto (material + mão-de-obra) | SER.MO | M2 | 390.69 | 13.72 | 5360.2668 | 0 | 0 | 5360.2668
| subtotal | [7 empty] | 5360.2668
08 | IMPERMEABILIZAÇÃO
08.01 | Revestimento Impermeabilizante Bicomponente
08.01.01 | IMPERMEABILIZAÇÃO com argamassa polimérica tipo Denvertec 100 ou similar | SER.CG | M2 | 432.85 | 6.68 | 2891.438 | 11.18 | 4839.263 | 7730.701
08.01.02 | COLOCAÇÃO de tela estruturante de poliéster (malha 2x2) para reforço de impermeabilização | SER.CG | M2 | 75.5 | 3.13 | 236.315 | 6.99 | 527.745 | 764.06
| subtotal | [7 empty] | 8494.761
09 | REVESTIMENTOS
09.01 | Revestimentos em Argamassa
09.01.01 | EMBOÇO paulista (massa única) traço 1:2:8 cimento, cal e areia | SER.CG | M2 | 126.04 | 3.43 | 432.3172 | 7.47 | 941.5188 | 1373.836
09.01.02 | CHAPISCO em paredes traço 1:3 cimento e areia espesura 0,5cm | SER.CG | M2 | 503.96 | 1.31 | 660.1876 | 1.56 | 786.1776 | 1446.3652
09.01.03 | EMBOÇO paulista (massa única) traço 1:2:8 cimento, cal e areia, com impermeabilizante | SER.CG | M2 | 372.88 | 6.81 | 2539.3128 | 10.76 | 4012.1888 | 6551.5016
09.02 | Revestimento Cerâmico
09.02.01 | AZULEJO primeira qualidade 15X15 cm, fixado com argamassa colante, rejuntamento com cimento branco | SER.CG | M2 | 160.6 | 17.77 | 2853.862 | 4.4 | 706.64 | 3560.502
09.03 | Revestimento em Placa de Madeira Laminada
09.03.01 | INSTALAÇÃO placas de madeira laminadas, com sarrafos de madeira e presilhas metálicas, instalado | SER.MO | M2 | 57.8 | 79.9 | 4618.22 | 0 | 0 | 4618.22
09.03.02 | COLOCAÇÃO cantoneiras de madeira para acabamento | SER.CG | ML | 79.7 | 5.9 | 470.23 | 6.18 | 492.546 | 962.776
| subtotal | [7 empty] | 18513.2008
10 | PAVIMENTAÇÕES
10.01 | Contrapiso Armado
10.01.01 | CONTRAPISO de concreto fck 15 MPa, espessura 6cm | SER.MO | M2 | 358.19 | 23.11 | 8277.7709 | 0 | 0 | 8277.7709
10.01.02 | ARMADURA de tela de aço CA-60 - malha 20x20 cm | SER.CG | M2 | 358.19 | 6.4 | 2292.416 | 0.29 | 103.8751 | 2396.2911
10.02 | Piso Vinílico
10.02.01 | PISO vinílico em placa 30x30 semiflexível, espessura 2,0 mm, assentado com cola de contato, incluso cordão de solda | SER.CG | M2 | 247.59 | 36.07 | 8930.5713 | 2.38 | 589.2642 | 9519.8355
10.02.02 | ENCERAMENTO piso vinílico com cera acrílica (inclui lavagem do piso antes da aplicação da cera) | SER.MO | M2 | 235.8 | 6.5 | 1532.7 | 0 | 0 | 1532.7
10.03 | Piso Cerâmico
10.03.01 | PISO CERÂMICO esmaltado 45 x 45 cm, PEI 3, assentado com argamassa pré-fabricada de cimento colante, incluso rejunte | SER.CG | M2 | 32.24 | 133.17 | 4293.4008 | 2.86 | 92.2064 | 4385.6072
10.04 | Piso em Taco de Madeira
10.04.01 | RECOLOCAÇÃO de tacos de madeira, considerando reaproveitamento, com argamassa no traço 1:4 cimento e areia não peneirada, preparo manual | SER.CG | M2 | 89.89 | 6.01 | 540.2389 | 24.22 | 2177.1358 | 2717.3747
10.04.02 | ACABAMENTO tacos de madeira - lixação, calafetação, envernizamento/synteko | SER.MO | M2 | 89.89 | 20 | 1797.8 | 0 | 0 | 1797.8
| subtotal | [7 empty] | 30627.3794
11 | SOLEIRAS E RODAPÉS
11.01 | Soleira
11.01.01 | SOLEIRA de granito largura 15cm, espessura 2cm, cor verde ubatuba | SER.MO | M | 12 | 34.89 | 418.68 | 0 | 0 | 418.68
11.02 | Rodapés
11.02.01 | COLOCAÇÃO de rodapé de madeira | SER.CG | ML | 53.3 | 8.72 | 464.776 | 6.18 | 329.394 | 794.17
11.02.02 | RODAPÉ em EVA, com 6 cm de altura e 1,5 cm de espessura, colocado | SER.MO | M | 154.91 | 6.54 | 1013.1114 | 0 | 0 | 1013.1114
| subtotal | [7 empty] | 2225.9614
12 | ESQUADRIAS
12.01 | Portas de Madeira Compensada
12.01.01 | PORTA MADEIRA compensada lisa, 0,80x2,10 m, espessura 3,5 cm, incluindo batentes, alizares e ferragens, para pintura | SER.CG | UN | 6 | 279.76 | 1678.56 | 52.19 | 313.14 | 1991.7
12.01.02 | PORTA MADEIRA compensada lisa, 0,80x2,10 m, espessura 3,5 cm, incluindo batentes, alizares e ferragens, acabamento em laminado melamínico | SER.CG | UN | 4 | 348.84 | 1395.36 | 61.23 | 244.92 | 1640.28
12.02 | Portas em Vidro Temperado
12.02.01 | PORTA de vidro temperado , 10 mm, uma folha, 0,80 x 2,10 m, com ferragem, mola hidráulica e acessórios | SER.CG | CJ | 3 | 1350.34 | 4051.02 | 0 | 0 | 4051.02
12.03 | Portas em Alumínio
12.03.01 | PORTA EM ALUMÍNIO 1,00 x 2,80 com painel cego de veneziana e bandeira fixa de 0,70 m com vidro plano comum incolor (espessura = 6 mm), incluindo ferragens, colocada | SER.CG | UN | 1 | 1037.56 | 1037.56 | 0 | 0 | 1037.56
12.03.02 | PORTA EM ALUMÍNIO vão 2,70 x 3,50 com 2 folhas de giro, com fixos laterais e bandeira fixa, com vidro laminado incolor 4+4 (espessura = 8 mm), incluindo ferragens, colocada | SER.CG | UN | 1 | 5707.93 | 5707.93 | 0 | 0 | 5707.93
12.04 | Janelas em Alumínio
12.04.01 | JANELAS EM ALUMÍNIO, maxim-ar 1 folha, com vidro miniboreal incolor 4mm, com acabamentos, acessórios e ferragens, colocadas | SER.CG | M2 | 2 | 422.95 | 845.9 | 0 | 0 | 845.9
12.04.02 | JANELAS EM ALUMÍNIO, maxim-ar, com vidro liso incolor 6mm, com acabamentos, acessórios e ferragens, colocadas | SER.CG | M2 | 41.6 | 483.74 | 20123.584 | 0 | 0 | 20123.584
12.05 | Recuperação Janelas de Ferro
15.05.01 | RECUPERAÇÃO de esquadrias de ferro existentes, com lixamento, remoção de tinta exsitente e limpeza para posterior pintura | SER.CG | M2 | 8.55 | 1.83 | 15.6465 | 0.58 | 4.959 | 20.6055
12.06 | Acessórios
12.06.01 | BARRA horizontal em aço inox, L=40cm , para porta BWC PNE | SER.MO | UN | 1 | 150 | 150 | 0 | 0 | 150
12.06.02 | CHAPA de aço inox para porta, dimensões 80 x 40 cm (o par) | SER.CG | UN | 1 | 170 | 170 | 13.05 | 13.05 | 183.05
| subtotal | [7 empty] | 35751.6295
13 | VIDRAÇARIA
13.01 | Vidros
13.01.01 | VIDRO LISO incolor 6mm colocado | SER.MO | M2 | 17.1 | 97.63 | 1669.473 | 0 | 0 | 1669.473
13.02 | Espelhos
13.02.01 | ESPELHO cristal 4mm - 60x80cm - fixados com botonetes | SER.MO | M2 | 2.4 | 86.54 | 207.696 | 0 | 0 | 207.696
13.02.02 | ESPELHO cristal 4mm - 60x80cm colocado, suporte em MDF | SER.MO | M2 | 0.48 | 119.76 | 57.4848 | 0 | 0 | 57.4848
| subtotal | [7 empty] | 1934.6538
14 | GRADES
14.01 | Fixação de grades nas janelas
14.01.01 | Fornecimento e instalação de grades em aço zincado conforme projeto | SER.MO | M2 | 43.6 | 140.46 | 6124.056 | 0 | 0 | 6124.056
| subtotal | [7 empty] | 6124.056
15 | FORROS
15.01 | Forros de Gesso Acartonado
15.01.01 | FORRO DE GESSO acartonado fixo monolítico, suspensos por pendurais de arame galvanizado nº 18 painel, e=12,5 mm | SER.CG | M2 | 345.89 | 39.26 | 13579.6414 | 0 | 0 | 13579.6414
| subtotal | [7 empty] | 13579.6414
16 | PINTURAS
16.01 | Pintura Látex PVA
16.01.01 | EMASSAMENTO com massa corrida latex PVA 2 demãos para parede interna e forro de gesso | SER.CG | M2 | 997.23 | 3.17 | 3161.2191 | 3.67 | 3659.8341 | 6821.0532
16.01.02 | PINTURA latex PVA 2 demãos + 1 demão de selador | SER.CG | M2 | 123.4 | 2.43 | 299.862 | 5.1 | 629.34 | 929.202
16.01.03 | PINTURA com tinta latex PVA 2 demãos, com 1 demão de fundo preparador | SER.CG | M2 | 527.94 | 3.96 | 2090.6424 | 7.56 | 3991.2264 | 6081.8688
16.01.04 | PINTURA com tinta latex PVA 2 demãos | SER.CG | M2 | 345.89 | 2.43 | 840.5127 | 4.81 | 1663.7309 | 2504.2436
16.02 | Pintura Látex Acrílica
16.02.01 | EMASSAMENTO com massa acrílica 2 demãos para parede externa | SER.CG | M2 | 68.42 | 4.53 | 309.9426 | 4.39 | 300.3638 | 610.3064
16.02.02 | PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA em parede externa, com duas demãos + 1 demão de fundo preparador | SER.CG | M2 | 68.42 | 2.96 | 202.5232 | 5.08 | 347.5736 | 550.0968
16.03 | Pintura Esmalte Sintético para Madeira
16.03.01 | PINTURA esmalte sintético acetinado 2 demãos, com fundo nivelador e emassamento, para esquadrias de madeira | SER.CG | M2 | 24.57 | 4.44 | 109.0908 | 9.48 | 232.9236 | 342.0144
16.04 | Pintura Esmalte Sintético para Metal
16.04.01 | PINTURA esmalte sintético 2 demãos + 1 demão de zarcão | SER.CG | M2 | 8.55 | 4.12 | 35.226 | 10.68 | 91.314 | 126.54
| subtotal | [7 empty] | 17965.3252
17 | APARELHOS SANITÁRIOS
17.01 | Louças
17.01.01 | LAVATÓRIO de louça de embutir (cuba) , com acessórios, sem torneira. | SER.CG | UN | 3 | 32.27 | 96.81 | 20.16 | 60.48 | 157.29
17.01.02 | Lavatório de coluna suspensa | SER.MO | UN | 3 | 142.66 | 427.98 | 0 | 0 | 427.98
17.01.03 | BACIA sanitária sifonada com abertura frontal com assento com abertura frontal e acessórios para fixação | SER.CG | UN | 1 | 536 | 536 | 38.97 | 38.97 | 574.97
17.01.04 | Bacia sanitária sifonada com caixa acoplada, assento sanitário e acessórios para fixação | SER.CG | UN | 5 | 230.61 | 1153.05 | 40.32 | 201.6 | 1354.65
17.02 | Metais
17.02.01 | TORNEIRA cromada 1/2" ou 3/4" para jardim ou tanque | SER.CG | UN | 1 | 19.06 | 19.06 | 6.72 | 6.72 | 25.78
17.02.02 | TORNEIRA pressmatic de mesa (com ou sem alavanca) | SER.MO | UN | 6 | 158.85 | 953.1 | 0 | 0 | 953.1
17.02.03 | Cuba inox 470x305mm em bancada c/ sifão de pvc e válvula de escoamento 3" | SER.MO | UN | 1 | 183.89 | 183.89 | 0 | 0 | 183.89
17.02.04 | TORNEIRA de mesa para pia de cozinha com bica móvel, acabamento cromado | SER.MO | UN | 1 | 118.63 | 118.63 | 0 | 0 | 118.63
17.02.05 | Tanque de encaixe em aço inox 27 litros com válvula de escomento 3.1/2" | SER.MO | UN | 1 | 198.49 | 198.49 | 0 | 0 | 198.49
17.03 | Complementos
17.03.01 | Sifão copo em PVC 1.1/4" com fecho hidríco, saída e entrada regulável | SER.MO | UN | 6 | 5.56 | 33.36 | 0 | 0 | 33.36
17.03.02 | Válvula de escoamento 1.1/4" acabamento cromado e tampa plástica | SER.MO | UN | 1 | 28.25 | 28.25 | 0 | 0 | 28.25
17.03.03 | Sifão copo em PVC 1.1/2" com fecho hidríco, saída e entrada regulável | SER.MO | UN | 1 | 5.56 | 5.56 | 0 | 0 | 5.56
17.03.04 | Sifão copo para lavatório em metal cromado 1.1/4" com fecho hídrico | SER.MO | UN | 3 | 71.09 | 213.27 | 0 | 0 | 213.27
17.03.05 | Engate flexível em metal cromado 1/2", 40cm | SER.MO | UN | 12 | 18.37 | 220.44 | 0 | 0 | 220.44
17.03.06 | Tubo de ligação cromado com anel expansor para bacia sanitária | SER.MO | UN | 1 | 28.96 | 28.96 | 0 | 0 | 28.96
17.03.07 | Vedação para saída de vaso sanitário série normal 100mm | SER.MO | UN | 6 | 2.39 | 14.34 | 0 | 0 | 14.34
17.03.08 | Caixa de descarga de embutir em alvenaria acionamento frontal, com acessórios de fixação | SER.MO | UN | 1 | 88.99 | 88.99 | 0 | 0 | 88.99
17.04 | Bancadas
17.04.01 | BANCADA em granito polido, cor verde ubatuba, esp. = 2 cm, com rodapia e saia conforme projeto | SER.MO | M2 | 6.74 | 250 | 1685 | 0 | 0 | 1685
17.05 | Acessórios
17.05.01 | BARRA DE APOIO para lavatório de louça, para portadores de deficiência física, comprimento 60 cm, largura 45 cm | SER.CG | UN | 1 | 300.04 | 300.04 | 27.96 | 27.96 | 328
17.05.02 | BARRA de apoio horizontal em aço inox, L=80cm , para BWC PNE | SER.MO | UN | 2 | 170 | 340 | 0 | 0 | 340
| subtotal | [7 empty] | 6980.95
18 | PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO
18.01 | Unidades Extintoras
18.01.01 | EXTINTOR água pressurizada ap. 10 L, instalado com suporte em parede e sinalização conforme projeto | SER.CG | UN | 1 | 95.43 | 95.43 | 6.09 | 6.09 | 101.52
18.01.02 | Extintor de pó químico seco PQS 4Kg, instalado com suporte em parede e sinalização conforme projeto | SER.CG | UN | 1 | 83.94 | 83.94 | 6.09 | 6.09 | 90.03
18.02 | Saída de Emergência
18.02.01 | Bloco autônomo de iluminação de emergência com difusor prismático bidirecional, com etiqueta de sinalização com a palavra SAÍDA e seta indicativa, com lâmpada fluorescente compacta 11W | SER.MO | UN | 2 | 111.4 | 222.8 | 0 | 0 | 222.8
18.02.02 | Bloco autônomo de iluminação de emergência, com etiqueta de sinalização com a frase SAÍDA DE EMERGÊNCIA e lâmpada fluorescente compacta 11W | SER.MO | UN | 1 | 57.9 | 57.9 | 0 | 0 | 57.9
18.03 | Iluminação de Emergência
18.03.01 | Bloco autônomo de iluminação de emergência com lâmpada fluorescente compacta 11W | SER.MO | UN | 5 | 57.9 | 289.5 | 0 | 0 | 289.5
| subtotal | [7 empty] | 761.75
19 | COMUNICAÇÃO VISUAL
19.01 | Adesivos
19.01.01 | FAIXAS EM VINIL polimérico, adesivadas com adesivo acrílico base água, dimensões conforme projeto. Letras em vinil, fonte Verdana, conforme projeto ( confecção e instalação ) | SER.MO | M2 | 3.08 | 75 | 231 | 0 | 0 | 231
19.01.02 | PLACA de poliestireno branca; espessura: 2,0mm; dmensões conforme projeto; letreiro: letras vinil preto, fonte verdana, conforme projeto; símbolo: vinil colorido conforme projeto ( confecção e instalação ) | SER.MO | M2 | 0.18 | 150 | 27 | 0 | 0 | 27
| subtotal | [7 empty] | 258
20 | SERVIÇOS FINAIS
20.01 | Serviços Finais
20.01.01 | LIMPEZA geral da obra | SER.CG | M2 | 390.69 | 0.37 | 144.5553 | 3.7 | 1445.553 | 1590.1083
| subtotal | [7 empty] | 1590.1083
| SUBTOTAL: (Sem Taxa) |  |  |  |  | 241192.0763 |  | 45885.0552 | 287077.1315
| SUBTOTAL: (Com Taxa BDI=25%) |  |  |  |  | 301490.0954 |  | 57356.319 | 358846.4144
21 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA
21.01 | Administração local da obra (4 meses)
21.01.01 | Encarregado | SER.MO | H | 540 | 7.61 | 4109.4 | 0 | 0 | 4109.4
21.01.02 | Engenheiro | SER.MO | H | 120 | 58.52 | 7022.4 | 0 | 0 | 7022.4
| subtotal | [7 empty] | 11131.8
| TOTAL GERAL: (Com Taxa BDI=25%) | [7 empty] | 369978.2144