## CRONOGRAMA CRICIUMA FINAL
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SANTA CATARINA
Cronograma Geral Obra Cartórios Eleitorais de Criciúma-SC
Av. Getúlio Vargas, 361 - Palácio do Estado
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | DURAÇÃO (dias) | PREÇO (R$) | Mês 1 (R$) | Mês 2 (R$) | Mês 3 (R$) | Mês 4 (R$)
01 | PROJETO EXECUTIVO | * | 6063.69 | 6063.69
02 | CANTEIRO DE OBRAS | 120 | 2445.08 | 611.2657 | 611.2657 | 611.2657 | 611.2657
03 | SERVIÇOS INICIAIS | 24 | 15511.53 | 15511.53
04 | ALVENARIA E VEDAÇÕES | 10 | 5201.18 |  | 5201.18
05 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | 30 | 4656.79 | 2483.6247 | 2173.17
06 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 63 | 103031.18 |  | 29437.48 | 49062.46 | 24531.24
07 | INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO DE TELEFONIA E DADOS | 63 | 5360.27 |  | 1531.5 | 2552.51 | 1276.26
08 | IMPERMEABILIZAÇÃO | 21 | 8494.76 |  | 7281.23 | 1213.5329
09 | REVESTIMENTOS | 60 | 18513.2 |  | 5553.96 | 9256.6 | 3702.64
10 | PAVIMENTAÇÕES | 70 | 30627.38 | 3062.75 | 13126.01 | 13126.01 | 1312.61
11 | SOLEIRAS E RODAPÉS | 6 | 2225.96 |  |  |  | 2225.96
12 | ESQUADRIAS | 48 | 35751.63 |  | 14896.51 | 20855.1175
13 | VIDRAÇARIA | 3 | 1934.65 |  |  |  | 1934.65
14 | GRADES | 6 | 6124.06 |  |  | 6124.06
15 | FORROS | 15 | 13579.64 |  |  | 13579.64
16 | PINTURAS | 18 | 17965.33 |  |  |  | 17965.33
17 | APARELHOS SANITÁRIOS | 8 | 6980.95 |  |  |  | 6980.95
18 | PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO | 1 | 761.75 |  |  |  | 761.75
19 | COMUNICAÇÃO VISUAL | 1 | 258 |  |  |  | 258
20 | SERVIÇOS FINAIS | 4 | 1590.11 |  |  |  | 1590.11
21 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA | 120 | 11131.8 | 2782.95 | 2782.95 | 2782.95 | 2782.95
| DESEMBOLSO MENSAL SEM TAXAS E SEM ADM. (R$) |  |  | 27732.8604 | 79812.3057 | 116381.1961 | 63150.7657
| TOTAL FINAL SEM TAXAS E SEM ADM. (R$) | [5 empty] | 287077.1278
| BDI | 25% |  | 6933.2151 | 19953.0764 | 29095.299 | 15787.6914
| DESEMBOLSO MENSAL COM TAXAS E COM ADM. (R$) |  |  | 37449.0255 | 102548.3321 | 148259.4451 | 81721.4071
| PERCENTUAL PARCIAL |  |  | 10.12% | 27.72% | 40.07% | 22.09%
| PERCENTUAL ACUMULADO |  |  | 10.12% | 37.84% | 77.91% | 100%
| VALOR TOTAL ACUMULADO (R$) |  |  | 37449.0255 | 139997.3576 | 288256.8027 | 369978.2098
| TOTAL FINAL COM TAXAS E COM ADM. (R$) | [5 empty] | 369978.2098
* - O prazo para a elaboração dos projetos será de 20 dias conforme PROJETO BÁSICO